## Planilha1
ID | Tipo | Empreendimento | Data | Fluxo | Emissor | Receptor | Nº do Processo | Nº do Protocolo | Nº do SEI | Assunto | Diretório | Status
1 | Ofícios Prosul | Administrativo | 01/04/2022 | Saida | DPP | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 0637/2022 | 11000505 | CT-95/2022 -Indicação de Preposto-Contrato | PROTOCOLO 0637_2022 | Informativo
2 | OS | Administrativo | 01/04/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFICIO Nº 83215/2022/CRIAM/CGMAB | 11294726 | Contrato no. 95/2022 - Encaminhamento da Ordem de Início dos Serviços. | OFÍCIO Nº 83215/2022 | Informativo
3 | OS | Administrativo | 09/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Anexo do Ofício 83215/2022 Ordem de inicio de Serviços | 11294554 | Ordem de inicio de serviços | OFÍCIO Nº 83215/2022 | Informativo
4 | Ofícios DNIT | Administrativo | 20/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 84632/2022/EMPREENDIMENTOS Anexo do Ofício 92539/2022CEPAM/CGMAB | 11316947 | Priorização dos Estudos Ambientais - Lote C. | OFÍCIO Nº 92539/2022 | Informativo
5 | Ofícios DNIT | Administrativo | 20/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 92539/2022/CEPAM/CGMAB | 11427038 | Encaminhamento da planilha de priorização de estudos, referente a priorizaçao dos estudos ambientais -Lote C | OFÍCIO Nº 92539/2022 | Informativo
6 | Ofícios Prosul | Administrativo | 31/05/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1078/2022 | 11555102 | Solicitação de Acesso Externo aos Processos do Contrato n° 095/2022, ao SEI-DNIT e Projetos de Engenharia | PROTOCOLO 1078_2022 | Informativo
7 | Ofícios DNIT | Administrativo | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 108479/2022/CEPAM/CGMAB | 11655680 | Contrato no 095/2022 - Lote C - Equipe de Coordenação. | OFÍCIO Nº 108479/2022 | Informativo
8 | Ofícios DNIT | BR-080/DF-153/RS- 365/MG-470/RS | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFICIO Nº 108450/2022/CEPAM/CGMAB | 11655304 | Contrato no 095/2022 - Lote C - Ordens de Serviços para Elaboração de Estudos Ambientais. | OFÍCIO Nº 108450/2022 | Em Andamento
9 | OS | BR-80/DF | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OS Nº 01-095/22-BR-080/DF/2022- Anexo do Ofício 108450/2022 | 11630263 | Contrato - 095/2022 - Ordem de Serviço BR-080/DF | OFÍCIO Nº 108450/2022 | Em Andamento
10 | OS | BR-153/RS | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OS Nº 02-095/22-BR-153/RS/2022- Anexo do Ofício 108450/2022 | 11630353 | Contrato - 095/2022 - Ordem de Serviço BR-153/RS | OFÍCIO Nº 108450/2022 | Em Andamento
11 | OS | BR-365/MG | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OS Nº 03-095/22-BR-365/MG/2022- Anexo do Ofício 108450/2022 | 11630379 | Contrato - 095/2022 - Ordem de Serviço BR-365/MG | OFÍCIO Nº 108450/2022 | Em Andamento
12 | OS | BR-470/RS | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OS Nº 04-095/22-BR-470/RS/2022- Anexo do Ofício 108450/2022 | 11630400 | Contrato - 095/2022 - Ordem de Serviço BR-470/RS | OFÍCIO Nº 108450/2022 | Em Andamento
13 | Ofícios Prosul | BR-080/DF-153/RS- 365/MG-470/RS | 04/07/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1335/2022 | 11825448 | Entrega de Plano de Trabalho Lote C – Contrato nº 95/2022 Planos de Trabalho dos seguintes empreendimentos do Lote C: BR-080/DF-153/RS-365/MG-470/RS | PROTOCOLO 1335_2022 Planos de Trabalho | Em Andamento
14 | Ofícios Prosul | Administrativo | 08/07/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1364/2022 | 11886800 | Lavratura de apostila de reajustamento referente ao Contrato n°. PP-095/2022 – LoteC | PROTOCOLO 1364_2022 | Informativo
15 | Ofícios DNIT | Administrativo | 21/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFICIO Nº 133080/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | 11979095 | Contrato no 095/2022 - Lote C - Profissional Analista de Sistemas - NOTIFICAÇÃO. | OFÍCIO Nº 133080/2022 | Informativo
16 | Ofícios Prosul | Administrativo | 28/07/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1516/2022 | 12056935 | OFÍCIO Nº 133080/2022/CEPAM/CGMAB/DPP Contrato no 095/2022 - Lote C - Profissional Analista de Sistemas - NOTIFICAÇÃO. | PROTOCOLO 1516_2022 | Informativo
17 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 29/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 137800/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | 12041666 | Contrato no 095/2022 - Lote C - Análise do Plano de Trabalho para a obtenção da LI e ASV - BR-080/DF | OFÍCIO Nº 137800/2022 | Informativo
18 | NT | BR-080/DF | 29/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | NOTA TÉCNICA Nº: P2A3 NT-143-2022- Anexo do Ofício 137800/2022 | 12041656 | Apoio técnico na análise do Plano de Trabalho BR-080/DF - LOTE C (SEI 11825449) | OFÍCIO Nº 137800/2022 | Informativo
19 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 29/07/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1335/2022 | 12081724 | BR-080/DF :Entrega de Plano de Trabalho Lote C – Contrato no 95/2022 | PROTOCOLO 1335_2022 | Em Andamento
20 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 05/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1518/2022 | 12132418 | Entrega de Plano de Trabalho BR 080/DF – Contrato nº 95/2022 | PROTOCOLO 1518_2022 | Em Andamento
21 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 05/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Anexo do 1518/2022 | 12132438 | Plano de Trabalho BR-080/DF -Contrato nº 95/2022 | PROTOCOLO 1518_2022 | Em Andamento
22 | OS | BR-080/DF | 08/08/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 141289/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | 12088963 | Lote C - Análise do Plano de Trabalho para a obtenção da LI e ASV para as obras de adequação de capacidade, implantação, duplicação,melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos na BR-080/DF - Lote C-REV01. | OFÍCIO Nº 141289/2022 | Informativo
23 | NT | BR-080/DF | 08/08/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | NOTA TÉCNICA Nº: P2A3 NT-146-2022 anexo do Ofício Nº 141289/2022 | 11655304 | Apoio técnico na análise do Plano de Trabalho BR-080/DF - LOTE C-REV01 (SEI 12081752) para a obtenção da Licença de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação. | OFÍCIO Nº 141289/2022 | Informativo
24 | Ofícios Prosul | Administrativo | 11/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1618/2022 | 12178041 | Entrega do Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (1º) referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022 | PROTOCOLO 1618_2022 | Em Andamento
25 | Ofícios Prosul | Administrativo | 11/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Anexo do Proocolo1618/2022 | 12178047 | Relatório de Coordenação de Execuçao de Serviços | PROTOCOLO 1618_2022 | Em Andamento
26 | Ofícios DNIT | Administrativo | 12/08/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 145659/2022/CEPAM/CGMAB | 12154393 | Contrato nº 95/2022 - Análise da competência do licenciamento ambiental. | OFÍCIO Nº 145659/2022 | Informativo
27 | Ofícios Prosul | Administrativo | 17/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1662/2022 | 12222884 | Resposta ao ofício N°108479/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | PROTOCOLO 1662_2022 | Resolvido
28 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 18/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1617/2022 | 12231645 | 3ª versão do Plano de trabalho -Nota Técnica nº P2A3-NT-146-2022 (SEI 12088941) | PROTOCOLO 1617_2022 | Resolvido
29 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 22/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1728/2022 | 12264730 | Obtenção de Informações de Projeto de Engenharia, empreendimento rodovia BR-080/DF | PROTOCOLO 1728_2022 | Não Resovido
30 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 23/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB/SR -DNIT/RS | 50600.010055/2018-74 | Protocolo 1732/2022 | 12270986 | Entrega dos documentos necessários para solicitação de declaração de aprovaçao do termo de referência para a elaboração de EIA/RIMA-BR 153/RS | PROTOCOLO 1732_2022 | Informativo
31 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 29/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo 1762/2022 | 12325863 | Contrato nº 95/2022 Referente: Cronograma Físico-Financeiro da BR 080/DF Processo SEI DNIT Contrato nº 50600.012334/2022-59 Processo SEI DNIT Licenciamento IBRAM nº 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 1762_2022 | Informativo
32 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 30/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1768/2022 | 13235936 | Solicitação de acesso externo Contrato (s) nº 093/2022 e 095/2022 Processo nº 50600.010067/2018-07- (BR-080/DF) Processo nº 50600.009812/2021-62- (BR-080/DF) | PROTOCOLO 1768_2022 | Resolvido
33 | Ofícios Prosul | BR-470/RS-365/RS -153/RS | 30/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 1776/2022 | 12356207 | Contrato nº 95/2022 Referente: Cronograma Físico-Financeiro Editável Processo SEI DNIT nº 50600.012334/2022-59 BR-470/RS-365/RS-153/RS | PROTOCOLO 1776_2022 | Informativo
34 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 163950/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | 12421424 | Análise do Plano de Trabalho REV02 (SEI12132438), versão julho/2022, para a obtenção da LI e ASV para as obras de adequação de capacidade, implantação, duplicação, melhorias de segurança eliminação de pontos críticos na BR-080/DF - Lote C. | OFÍCIO Nº 163950/2022 | Informativo
35 | NT | BR-080/DF | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | Nota Técnica nº P2A3-NT-162-2022, Anexo do OF Nº 163950 | 12353916 | Análise do Plano de Trabalho BR-080/DF - LOTE C-REV02 (SEI 12132438) | OFÍCIO Nº 163950/2022 | Informativo
36 | OSE | BR-080/DF | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | Ordem de Serviço Específica nº 01.1-095/22 - BR-080/DF/2022; Anexo do Oficio nº 163950 | 12280714 | Ordem de Serviço Especifica - BR-080/DF/2022 | OFÍCIO Nº 163950/2022 | Em Andamento
37 | Ofícios Prosul | Administrativo | 28/09/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.038458/2022-64 | Protocolo 1989/2022 | 12618786 | Nota fiscal e documentações ref. a 1ª Medição_ Contrato 95/2022 lote C | PROTOCOLO 1989_2022 | Informativo
38 | Ofícios DNIT | Administrativo | 03/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFICIO Nº 179026/2022/CEPAM/CGMAB | 12620130 | Contrato nº 95/2022 - 1° Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote C (SEI 12178074), e seus anexos (SEI 12178047) | OFÍCIO Nº 179026/2022 | Informativo
39 | OS | Administrativo | 03/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Anexo do Ofício nº 179026/2022 Nota Técnica 35/2022/CEPAM/CGMAB | 12393153 | Parecer Técnico tem por objetivo apresentar a análise do 01º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (12178074) e anexo (SEI 12178047) | OFÍCIO Nº 179026/2022 | Informativo
40 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 05/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo 2039/2022 | 12659860 | Parecer Técnico tem por objetivo apresentar a análise do 01º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (12178074) e anexo (SEI 12178047), referentes ao LOTE C, do Contrato nº 095/2022 (SEI 10846912). | PROTOCOLO 2039_2022 | Informativo
41 | Ofícios Prosul | Administrativo | 10/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2098/2022 | 12119776 | Entrega do 2º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | PROTOCOLO 2098_2022 | Informativo
42 | Ofícios Prosul | Administrativo | 26/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2210/2022 | 12242668 | Faturamento do 1° Relatório de Coordenação da Execução dos Serviçosreferentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022 | PROTOCOLO 2210_2022 | Informativo
43 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 01/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2262/2022 | 12888891 | Contrato nº 95/2022 Referente: Entrega de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – Nível III – BR 080 DF Processo nº 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 2262_2022 | Informativo
44 | Ofícios DNIT | BR-153/RS | 04/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.010055/2018-74 | OFÍCIO Nº 198245/2022/CEPAM/CGMAB | 12879773 | BR-153/RS (Erechim - Passo Fundo) - Licenciamento Ambiental. | OFÍCIO Nº 198245/2022 | Informativo
45 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 04/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2281/2022 | 12917276 | Referente: Resposta ao Ofício N° 198245/2022/CEPAM/CGMAB/DPP Processo: Nº 50600.012334/2022-59 (BR-153/RS - Adequações na Proposta de Termo de Referência para FEPAM/RS) | PROTOCOLO 2281_2022 | Informativo
46 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 08/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo 2319/2022 | 12659860 | Contrato nº 95/2022 Referente: Substituição de Plano de Trabalho de Fauna - BR 080/DF Processo SEI DNIT nº 50600.12334/2022-59 Processo SEI DNIT nº 50600.009812/2021-62 Obs : Continua o mesmo SEI do Protocolo 2039_2022 | PROTOCOLO 2319_2022 | Informativo
47 | Ofícios DNIT | Administrativo | 10/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 203161/2022/CEPAM/CGMAB | 12949767 | 2º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (SEI 12720021) | OFÍCIO Nº 203161/2022 | Informativo
48 | NT | Administrativo | 10/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Anexo do Ofício 203161/2022 NOTA Nº: P2A3 NT‐216‐2022 | 12948848 | Análise do 2º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços_RV0 (SEI 12720021) | OFÍCIO Nº 203161/2022 | Informativo
49 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 11/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo 2351/2022 | 12988101 | Entrega - Produto 9.1.1 Plano de Controle Ambiental (Meio Físico) BR-080/DF | PROTOCOLO 2351_2022 | Informativo
50 | Ofícios Prosul | Administrativo | 24/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2442/2022 | 13075013 | Resposta ao Ofício nº 203161/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNITSEDE – 2º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | PROTOCOLO 2442_2022 | Informativo
51 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 28/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo_2652-2022_PROSUL_ELF_3-1-1_CT95-2022_LOTE C | 13099408 | BR-080/DF Entrega de Plano de Trabalho de Fauna RV0B ajustado. | PROTOCOLO 2652_2022 | Informativo
52 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 29/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 212101/2022/CEPAM/CGMAB | 13076674 | Produto 5.2.1 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Preliminar –PAIPA, Nível III – BR 080/DF e BR080/GO (SEI 12888924) e (SEI 12889406), versão Outubro/2022. | OFÍCIO Nº 212101/2022 | Informativo
53 | NT | BR-080/DF | 29/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | Nota Técnica nº P2A3-NT 221-2022 -Anexo do Ofício nº 212101/2022 | 13074878 | Análise do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico ‐ PAIPA (SEI 12888924), versão Outubro/2022 – Revisão 00 | OFÍCIO Nº 212101/2022 | Informativo
54 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 02/12/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50.600.010055/2018-74 | Protocolo 2512-2022_PROSUL_CT95-2022_BR153RS | 13131677 | Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental da BR 153/RS Processo: 50.600.010055/2018-74 | PROTOCOLO 2512_2022 | Informativo
55 | Ofícios Prosul | Administrativo | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 216465/2022/CEPAM/CGMAB | 13143597 | 2º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços RV1(SEI 13075162) e seus anexos,versão novembro/2022 referentes ao lote C-Contrato nº 95/2022 | OFÍCIO Nº 216465/2022 | Informativo
56 | NT | Administrativo | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | NOTA TÉCNICA Nº: P2A3 NT-231-2022 Anexo do OFÍCIO 216465/2022 | 13143439 | Apoio técnico na análise do 2º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços_RV1 (SEI 13075162) | OFÍCIO Nº 216465/2022 | Informativo
57 | Ofícios DNIT | Ferrovia Litorânea Sul | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 216046/2022/CEPAM/CGMAB | 13137728 | Ferrovia Litorânea Sul - EF-451: Consulta interesse no processo e solicita contribuições ao TR para elaboração do estudo ambiental. | OFÍCIO Nº 216046/2022 | Resolvido
58 | Ofícios DNIT | Ferrovia Litorânea Sul | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Ofício nº 534/2022/COTRA/CGLIN/DILIC Anexo do Ofício 216046/2022 | 12719776 | Consulta interesse no processo e solicita contribuições ao TR para elaboração do estudo ambiental. | OFÍCIO Nº 216046/2022 | Resolvido
59 | Ofícios DNIT | Ferrovia Litorânea Sul | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Minuta de Termo de Referência atualizada Anexo do Oficio nº 216046/2022 | 14093050 | Termo de Referência | OFÍCIO Nº 216046/2022 | Informativo
60 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 217068/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | 13152497 | BR-080/DF - Plano de Controle Ambiental -Meio Físico, RV0A (SEI 12990293),versão Nov/22, Contrato nº 95/2022 - Lote C . | OFÍCIO Nº 217068/2022 | Informativo
61 | NT | BR-080/DF | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | - Nota Técnica nº P2A3-NT 225-2022 Anexo do Oficio 217068/2022 | 13138252 | Apoio técnico na análise referente ao Plano de Controle Ambiental -Meio Físico, RV0A (SEI 12990293), versão Nov/22, Lote C - BR-080/DF –Entr. DF001/240(A) (Brasília) – Entr. DF-180(8) (Div.DF/GO) | OFÍCIO Nº 217068/2022 | Informativo
62 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 217308/2022/CEPAM/CGMAB | 13155583 | BR-080/DF - Novo Termo de Referência de Plano de Controle Ambiental - PCA (SEI DNIT 13079001 e SEI IBRAM GDF - 96256448) Contrato nº 95/2022 - Lote C . | OFÍCIO Nº 217308/2022 | Informativo
63 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | Termo de Referência de Plano de Controle Ambiental - PCA (SEI DNIT 13079001 e SEI IBRAM GDF Anexo do Ofício 217308/2022 | 96256448 | Termo de Referência de Plano de Controle Ambiental - PCA para duplicação da rodovia BR-080 | OFÍCIO Nº 217308/2022 | Informativo
64 | Ofícios Prosul | Administrativo | 12/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2605-2022_PROSUL_CT95-2022 | 13211761 | Referente: OFÍCIO Nº 200253/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE Processo nº 50600.000865/2021-18 ( PEDIDO DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO) | PROTOCOLO 2605_2022 | Informativo
65 | Ofícios Prosul | Administrativo | 12/12/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo 2606/2022 | 13199493 | Contrato: 95/2022 Referente: Resposta ao ofício nº 216465/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – LOTE C. | PROTOCOLO 2606_2022 | Informativo
66 | Ofícios Prosul | Administrativo | 12/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Anexo do Protocolo 2606/2022, Planilha de Orçamento estimado Lote C (PDF) | 13199936 | Planilha de Orçamento estimado lote C | PROTOCOLO 2606_2022 | Informativo
67 | Ofícios Prosul | Administrativo | 13/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_2635-2022_PROSUL_CES_1-1-1_CT95-2022_LOTE C | 13206430 | 3º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | PROTOCOLO 2635_2022 | Informativo
68 | Ofícios Prosul | Administrativo | 13/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | CT-095-22_CES_1-1-1_NOV-22_E3_RV0 Anexo do Protocolo 2635_2022 | 13206459 | Versão inicial do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços – período out/nov | PROTOCOLO 2635_2022 | Informativo
69 | Ofícios Prosul | Administrativo | 13/12/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Cronograma Financeiro Macro Lote C - rev 1 Anexo do Protocolo 2635_2022 | 13206459 | Cronograma Financeiro Macro Lote C - rev 1 | PROTOCOLO 2635_2022 | Informativo
70 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 13/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Cronograma físico-financeiro Detalhado BR080_DF Anexo do Protocolo 2635_2022 | 13206459 | Cronograma físico-financeiro Detalhado BR080_DF | PROTOCOLO 2635_2022 | Informativo
71 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 13/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Cronograma físico-financeiro Detalhado Lote C Anexo Protocolo 2635_2022 | 13206459 | Cronograma físico-financeiro Detalhado Lote C | PROTOCOLO 2635_2022 | Informativo
72 | Ofícios Prosul | Administrativo | 15/12/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 2663-2022_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13247448 | Resposta ao Ofício N° 145659/2022/CEPAM/DPP/DNIT SEDE. Análise Prévia quanto à Competência do Licenciamento Ambiental para os empreendimentos do lote C. | PROTOCOLO 2663_2022 | Informativo
73 | Ofícios Prosul | Ferrovia Litorânea Sul | 16/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 2675-2022_PROSUL_CT95-2022_EF-451_LOTE C | 13254674 | Ferrovia Litorânea Sul - EF-451: Consulta interesse no processo e solicita contribuições ao TR para elaboração do estudo ambiental. Referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022 – Respostas ao Ofício nº 16046/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE. | PROTOCOLO 2725_2022 | Informativo
74 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 19/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | Protocolo no 2695-2022_PROSUL_CT95-2022_PAIPA_BR080/DF_RV0 | 13268236 | Entrega de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – Nível III – BR-080/DF - REV0 (Dez.2022) Processo no 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 2695_2022 | Informativo
75 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 19/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Anexo Protocolo 2695_2022-Projeto de Avalição de Impacto ao Patrimôno Arquelógico | 13269771 | Contrato nº 95/2022 Referente: Entrega de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – Nível III – BR-080/DF - REV0 (Dez.2022) Processo nº 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 2695_2022 | Informativo
76 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 21/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 226626/2022/CEPAM/CGMAB | 13283908 | BR-080/DF - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico ‐ PAIPA, Rev.0(SEI13269771) , versão dezembro/2022 (SEI13269771) , Contrato nº 95/2022 - Lote Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 226626/2022 | Informativo
77 | NT | BR-080/DF | 21/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | Anexo do OFICIO Nº 226626_2022 Nota Técnica nº P2A3-NT 241-2022 (SEI13282796) | 13282796 | BR-080/DF - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico PAIPA,Rev.0(SEI13269771) , versão dezembro/2022 (SEI13269771) , Contrato nº 95/2022 - Lote C . Projeto aprovado. | OFÍCIO Nº 226626/2022 | Informativo
78 | Ofícios DNIT | Administrativo | 21/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 226228/2022/CEPAM/CGMAB | 13277615 | 3º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços e seus anexos (SEI 13206459 e SEI13227703), versão dezembro/2022 referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022. Solicita Resumo da Medição. | OFÍCIO Nº 226228/2022 | Informativo
79 | NT | Administrativo | 21/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | Anexo OFÍCIO Nº 226228/2022 Nota Técnica nº P2A3-NT-243-2022 | 13269547 | Apoio técnico na análise do 3º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços_RV0 e seus anexos (SEI 13206459 e SEI 13227703) entregue pela empresa PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda no âmbito do Contrato nº 95/2022. | OFÍCIO Nº 226228/2022 | Informativo
80 | Ofícios Prosul | Administrativo | 22/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_2717-2022_PROSUL_CT95-2022_CES_1-1-1_LOTE C | 13314030 | Resposta ao ofício nº 226228/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – 3º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – Lote C | PROTOCOLO 2717_2022 | Resolvido
81 | Ofícios Prosul | Administrativo | 27/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 2725/2022 | 13327242 | Contrato nº 95/2022 (Lote C) – Edital RDC nº 257/2021-00 – Processo nº 50600.012334/2022-59 Ass.: Envia Endosso da Apólice de Seguro Garantia – referente a 1ª Apostila de Reajuste. | PROTOCOLO 2725_2022 | Informativo
82 | Ofícios Prosul | Administrativo | 27/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.050449/2022-41 | PROTOCOLO 2727/2022 | 13334060 | Contrato nº 00095/2022 – Processo nº 50600.050449/2022-41 Ass.: nota fiscal e documentações ref. a 2ª Medição | PROTOCOLO 2727_2022 | Informativo
83 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 10/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0064-2023_PROSUL_CT95-2022_ASV_LOTE C | 13471432 | Referente: Inventário florestal da rodovia BR080-DF Lote C (Entr. DF- 001/ 240(A) (Brasília) - Entr. DF-180(8) (Div. DF/ GO)) – Lote C | PROTOCOLO 0064_2023 | Informativo
84 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 12/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo nº 0085-2023_PROSUL_PCA_SOCIOECONOMIA_CT95-2022_BR080-DF | 13468534 | Entrega – Produto 9.1.1 Plano de Controle Ambiental (Meio Socioeconômico Preliminar e Comunidades Tradicionais) – BR 080 DF. Processo nº 50600.009812/2021-62. | PROTOCOLO 0085_2023 | Informativo
85 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 18/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62. | PROTOCOLO_0123-2023_PROSUL_CT95-2022_ EBC_5-2-1_LOTE C | 13506472 | Resposta ao Ofício nº 226626/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 13283908) – BR-080/DF - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico ‐ PAIPA, Rev.0 (SEI 13269771), versão dezembro/2022 – Lote C. | PROTOCOLO 0123_2023 | Em Andamento
86 | Ofícios DNIT | Administrativo | 18/01/2023 | Entrada | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 5395/2023/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE | 13444263 | Contrato nº 95/2022 (SEI 10846912)​. Ofício nº 200947/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT (SEI 12917791). Pedido de Revisão do Ato Administrativo (SEI 13211761). | OFÍCIO Nº 5395/2023 ACE -DPP | Informativo
87 | Ofícios Prosul | Administrativo | 19/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.051778/2022-18 | PROTOCOLO_0132_2023 | 13516155 | Contrato nº 00095/2022 – Processo nº 50600.051778/2022-18 Nota fiscal e documentações ref. a 3ª Medição. | PROTOCOLO 0132_2023- 3ª MEDIÇÃO | Informativo
88 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 19/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo nº 0137-2023_PROSUL_CT95-2022_ASV_13-1-2_LOTE C | 13521513 | Entrega – Produto 13.1.2 Inventário Florestal Preliminar da BR-080/DF – RV0A/Jan.23. Processo nº 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 0137_2023 | Em Andamento
89 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 30/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0240-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C Serviço 043/2022 | 13596533 | Solicitação de faturamento de custos de viagem relativo à elaboração do Inventário Florestal da rodovia BR-080/DF, Lote C. Processo nº 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 0240-2023 | Informativo
90 | Ofícios Prosul | Administrativo | 01/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 0247-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13625313 | Referente: Reajustamento do Contrato nº. 95/2022 Processo nº 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 0247_2023 | Informativo
91 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 03/02/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 19057/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13633439 | BR-080/DF - Plano de Controle Ambiental (Meio Socioeconômico Preliminar e Comunidades Tradicionais) - PCA RV0A (SEI 13468545), versão janeiro/2023,Contrato nº 95/2022 - Lote C . | OFÍCIO Nº 19057/2023 | Em Andamento
92 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 06/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62. | PROTOCOLO_0291-2023_PROSUL_CT95-2022_PCA_BR080-DF_LOTE C | 13663179 | Resposta ao Ofício no 19057/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 13633439) – BR-080/DF – Plano de Controle Ambiental (Meio Socioeconômico Preliminar e ComunidadesTradicionais), RV0A (SEI 13468545), versão janeiro/2023 – Lote C.. | PROTOCOLO 0291_2023 | Informativo
93 | Ofícios Prosul | Administrativo | 07/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_0296-2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT95-2022_LOTE C | 13690495 | 4º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES04. | PROTOCOLO 0296_2023 | Em Andamento
94 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 14/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0328_20232_PROSUL_CT092-22-ART´s-BR-080-DF_LOTE C | 13730433 | ART´S para assinatura -DF- 080/DF Lote C | PROTOCOLO 0328_2023 | Informativo
95 | Ofícios Prosul | Administrativo | 15/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO 0336-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13764813 | Substituição Equipe Técnica do Lote C. Processo nº 50600. 012334/2022-59. | PROTOCOLO 0336_2023 | Resolvido
96 | Ofícios Prosul | Administrativo | 22/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PRTOCOLO 0358_2023 | 13778283 | Ass.: Envia Endosso da Apólice de Seguro Garantia – referente a 2ª Apostila para inclusão e supressão de empreendimentos e 3ª apostila para aumento de parcela de reajustamento. | PROTOCOLO 0358_2023 | Informativo
97 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 22/02/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 27659/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13754069 | BR-080/DF - Inventário Florestal Preliminar-RV0A (SEI13533888), versão janeiro/2023, Contrato nº 95/2022 - Lote C .Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.009812/2021-62. não está em condições de ser aceito | OFÍCIO Nº 27659/2023 | Informativo
98 | Ofícios Prosul | BR-470/RS | 24/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.028403/2022-46 | PROTOCOLO_0398-2023_PROSUL_CT95-2022_BR470-RS_LOTE C | 13825917 | Obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos na rodovia federal BR 470/RS, entre o entroncamento da BR 285 (B) (Barretos) e o entroncamento da BR 342 (Nova Prata). | PROTOCOLO 0398_2023 | Informativo
99 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 27/02/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 31249/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13805354 | BR-080/DF - Inventário florestal da rodovia BR080-DF Lote C (Entr. DF- 001/ 240(A)(Brasília) - Entr. DF-180(8) (Div. DF/ GO)) – Lote C | OFÍCIO Nº 31249/2023 | Informativo
100 | Ofícios Prosul | Administrativo | 01/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.004347/2023-35 | PROTOCOLO_0436_2023 | 13870139 | Ref.: Contrato nº 00095/2022 – Processo nº 50600.004347/2023-35 Ass.: nota fiscal e documentações ref. a 4ª Medição | PROTOCOLO 0436_2023_4ª MEDIÇÃO | Informativo
101 | Ofícios Prosul | Administrativo | 07/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_0468_2023 | 13918744 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART´s para assinatura | PROTOCOLO 0468_2023 | Informativo
102 | Ofícios DNIT | Administrativo | 07/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59. | OFÍCIO Nº 37000/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13885293 | 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – RCES04 (SEI 13690588), versão fevereiro/2023, referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022. Não está em condições de ser aceito | OFÍCIO Nº 37000/2023 | Informativo
103 | Ofícios DNIT | Administrativo | 07/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59. | OFÍCIO Nº 36936/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13884077 | Contrato nº 95/2022 (SEI 10846912) - Substituição Equipe Técnica do Lote C. Não está em condições de ser aceita, | OFÍCIO Nº 36936_2023 | Informativo
104 | Ofícios DNIT | BR-470/RS | 07/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.028403/2022-46 | OFÍCIO Nº 36731/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13880263 | : BR-470/RS - Obras de Implantação e Pavimentação, e Adequação da Capacidade, Melhoria e Segurança e Eliminação dos segmentos críticos. | OFÍCIO Nº 36731/2023 | Informativo
105 | Ofícios Prosul | Administrativo | 08/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59. | PROTOCOLO 0469_2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13936852 | Resposta ao ofício nº 36936/2023/CEPAM/DPP/DNIT SEDE – Substituição Equipe Técnica do Lote C. | PROTOCOLO 0469_2023 | Resolvido
106 | Ofícios Prosul | Administrativo | 10/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59. | PROTOCOLO 0484_2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13960851 | Resposta ao ofício no 36936/2023/CEPAM/DPP/DNIT SEDE – Substituição Equipe Técnica do Lote C (RETIFICAÇÃO - PROTOCOLO 0469-2023_PROSUL_CT95- 2022_LOTE C SEI 13936852). | PROTOCOLO 0484_2023 | Resolvido
107 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 10/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62. | PROTOCOLO 0487_2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 13975145 | Inventário Florestal Preliminar (RV1) da rodovia BR-080/DF (Entr. DF- 001/ 240(A) (Brasília) - Entr. DF-180(8) (Div. DF/ GO)) – Lote C. | PROTOCOLO 0487_2023 | Informativo
108 | Ofícios Prosul | Administrativo | 10/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_ 0489/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT95-2022_LOTE C | 13974019 | 4º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES04 – RV1. | PROTOCOLO 0489_2023 | Informativo
109 | Ofícios DNIT | BR-364/MG | 14/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50606.003561/2020-71 | OFÍCIO Nº 40562/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 13929789 | BR-364/MG - Minuta do Termo de Referência emitida pelo IBAMA (SEI 13917437) para elaboração do estudo ambiental - Referente ao Lote C – Contrato nº 95/2022. | OFÍCIO Nº 40562/2023 | Informativo
110 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 15/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 0488_2023_PROSUL_CT95-2022_RAIPA_BR080/DF | 14007810 | Entrega de Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Nível III) – BR-080/DF - REV0. Processo nº 50600.009812/2021-62. | PROTOCOLO 0488_2023 | Em Andamento
111 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 15/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO 0523_2023_PROSUL_CT95-2022_PCA-MF_RV1_BR080DF | 14021910 | Entrega – Produto 9.1.1 – Plano de Controle Ambiental – PCA. Diagnóstico do Meio Físico Preliminar – BR-080/DF – REV1. | PROTOCOLO 0523_2023 | Informativo
112 | Ofícios Prosul | BR-364/MG | 16/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50606.003561/2020-71. | PROTOCOLO 0540-2023_PROSUL_CT95-2022_TR-BR364MG_LOTE C. | 14033548 | Avaliação de Minuta de Termo de Referência emitida pelo IBAMA (SEI nº 13917437) da BR 364/MG Processo no 50606.003561/2020-71. | PROTOCOLO 0540_2023 | Resolvido
113 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 20/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | Ofício nº 46623/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14014833 | BR-080/DF -, Contrato nº 95/2022 - Lote C, Relatório de Prestação de Viagem (SEI 13597440), versão janeiro/2023, relativo ao Inventário Florestal para obtenção de ASV. | OFÍCIO Nº 46623/2023 | Informativo
114 | Ofícios DNIT | Administrativo | 23/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 49808/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14061324 | Contrato nº 95/2022 (SEI 10846912) - Substituição Equipe Técnica do Lote C não está em condições de ser aceita. | OFÍCIO Nº 49808/2023 | Informativo
115 | Ofícios DNIT | BR-470/RS | 23/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.028403/2022-46 | OFÍCIO Nº 50235/2023/CEPAM/CGMAB//DPP/DNIT SEDE | 14067545 | BR-470/RS - Obras de Implantação e Pavimentação, e Adequação da Capacidade, Melhoria e Segurança e Eliminação dos segmentos críticos. | OFÍCIO Nº 50235/2023 | Resolvido
116 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 27/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO Nº 0598-2023_PROSUL_CT95-2022_REL_ÁGUA_RV0_BR080DF | 14114899 | Entrega – Produto 9.1.7.Relatório da Análise da Qualidade da Água – BR-080/DF – RV0. | PROTOCOLO 0598_2023 | Em Andamento
117 | Ofícios DNIT | Administrativo | 31/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 55338/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14135036 | 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços-RCES04-RV1 (SEI 13974084), versão março/2023, referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022. | OFÍCIO Nº 55338/2023 | Resolvido
118 | Ofícios Prosul | BR-364/MG | 31/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50606.003561/2020-71 | PROTOCOLO Nº 0630-2023_PROSUL_CT95-2022_PLT_RV0_BR364MG | 14167797 | Entrega – Plano de Trabalho Prévio da BR-364/MG – RV0. Processo nº 50606.003561/2020-71. | PROTOCOLO 0630_2023 | Em Andamento
119 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 31/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 56133/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14147064 | BR-080/DF - Plano de Controle Ambiental -Meio Físico Preliminar RV1 (SEI 14022099), versão março/23, Contrato nº 95/2022​ - Lote C . | OFÍCIO Nº 56133/2023 | Informativo
120 | Ofícios Prosul | Administrativo | 31/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_0635-2023_PROSUL_CT95-2022_CES_1-1-1_LOTE C | 14183995 | Resposta ao OFÍCIO Nº 55338/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE– 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – Lote C Solicita Medição | PROTOCOLO 0635_2023 | Informativo
121 | Ofícios Prosul | Administrativo | 10/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_ 0708/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT95-2022_LOTE C | 14245404 | Referente: 5º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES05 – RV0. | PROTOCOLO 0708_2023 | Em Andamento
122 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 10/04/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0687_2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C_BR080DF | 14255083 | Comunicado de Início das Atividades de Campo para Realização das Atividades Previstas no Plano de Trabalho para Diagnóstico de Fauna relativo ao Licenciamento Ambiental das Obras de Adequação de Capacidade, Duplicação, Melhorias de Segurança e Eliminação de Pontos Críticos em 40,3 km da BR-080/DF. | PROTOCOLO 0687_2023 | Informativo
123 | Ofícios DNIT | BR-153/RS | 13/04/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.010055/2018-74 | OFÍCIO Nº 64486/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14265933 | BR-153/RS - Licenciamento ambiental das obras de adequação de capacidade, egmento do km 53,60 ao km 122,00 | OFÍCIO Nº 64486_2023 | Informativo
124 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 14/04/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 65710/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14282132 | BR-080/DF - Inventário Florestal Preliminar -RV1 (SEI 13975240), versão março/2023, Contrato nº 95/2022 - Lote C . não está em condições de ser aceito, | OFÍCIO Nº 65710/2023 | Informativo
125 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 18/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0761-2023_PROSUL_CT95-2022_ELF_3-1-1_LOTE C_BR080-DF | 14334296 | Referente: Solicitação de medição do Plano de Trabalho de Fauna –BR 080/DF | PROTOCOLO 0761_2023 | Informativo
126 | Ofícios Prosul | Administrativo | 20/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.010867/2023-87 | Protocolo: 0809/2023 | 14364474 | Ref.: Contrato nº 00095/2022 – Processo nº 50600.010867/2023-87 Ass.: nota fiscal e documentações ref. a 5ª Medição | PROTOCOLO 0809_2023 | Informativo
127 | Ofícios DNIT | BR-364/MG | 26/04/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50606.003561/2020-71 | OFÍCIO Nº 71210/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14356774 | R-364/MG - Plano de Trabalho da BR-364/MG - RV0 (SEI 14167805), versão março/2023, e Cronograma físicofinanceiro (SEI 14167813), referente ao licenciamento ambiental, Contrato nº 95/2022 (SEI 10846912). | OFÍCIO Nº 71210/2023 | Informativo
128 | Ofícios DNIT | BR-080/DF | 26/04/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62. | OFÍCIO Nº 71268/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14357743 | Assunto: Anotação de Responsabilidade Técnica- ART&apos;s para assinatura- BR 080/DF -Lote C - Contrato nº 95/2022 (SEI 10846912). | OFÍCIO Nº 71268/2023 | Informativo
129 | Ofícios DNIT | Lagoa Mirim | 26/04/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.018471/2010-63 | OFÍCIO Nº 70063/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14341259 | Assunto: Canal de Navegação da Lagoa Mirim - Plano Básico Ambiental Executivo - PBAE Processo IBAMA nº 02001.008147/2010-43. | OFÍCIO Nº 70063/2023 | Resolvido
130 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 28/04/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.010055/2018-74 | PROTOCOLO_ 0843-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 14421704 | BR-153/RS Lote C – Contrato nº 95/2022 – Resposta ao Ofício nº 64486/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | PROTOCOLO 0843_2023 | Informativo
131 | Ofícios Prosul | BR-364/MG | 28/04/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50606.003561/2020-71 | PROTOCOLO _0822-2023_PROSUL_CT95-2022_PLT_RV1_BR364MG | 14421850 | Contrato nº 95/2022 Referente: Entrega – Plano de Trabalho Prévio da BR-364/MG – RV1 | PROTOCOLO 0822_2023 | Em Andamento
132 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 02/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO Nº 0856-2023_PROSUL_CT95-2022_PCA-MF_RV2_BR080DF | 14432287 | Referente: Entrega – Produto 9.1.1 – Plano de Controle Ambiental – PCA. Diagnóstico do Meio Físico Preliminar – BR-080/DF – RV2. | PROTOCOLO 0856_2023 | Informativo
133 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 03/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.010055/2018-74 | PROTOCOLO_0860-2023_PROSUL_CT-095-22_BR153RS_LOTEC | 14467822 | SUBSTITUIÇÃO DO PROTOCOLO 0843-23_PROSUL_CT-095- 22_BR153RS_LOTEC – Contrato nº 95/2022 – Em resposta ao Ofício nº 64486/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE. | PROTOCOLO 0860_2023 | Informativo
134 | Ofícios Prosul | Lagoa Mirim | 03/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.018471/2010-63 | PROTOCOLO_0871-2023_PROSUL_CT95-22_LAGOA MIRIM_LOTE C | 14467992 | Referente: Em resposta ao Ofício nº 70063/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – Canal de Navegação da Lagoa Mirim – Plano Básico Ambiental Executivo – PBAE. Encaminha Plano de Trabalho e Cronograma Físico Financeiro | PROTOCOLO 0871_2023 | Informativo
135 | NT | Administrativo | 08/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 79445/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14463264 | Assunto: 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços - RCES05 (SEI14245569), versãoabril/2023, referentes ao Lote C – Contrato nº 95/2022. Anexo Nota Técnica Nº P2A3_NT_111_2023(SEI Nº 14454757) | OFÍCIO Nº 79445_2023 | Informativo
136 | Ofícios Prosul | Administrativo | 08/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_ 0908/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT95-2022_LOTE C | 14496862 | Referente: 5º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES05 – RV1 | PROTOCOLO 0908_2023 | Informativo
137 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 09/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_0909-2023_PROSUL_CT95-2022_ELF_3-1-1_LOTE C_BR080-DF | 14496997 | Referente: Solicitação de medição do Plano de Trabalho de Fauna –BR 080/DF | PROTOCOLO 0909_2023 | Informativo
138 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 10/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_0879/2023_PROSUL_CT-095-22_ BR080/DF | 14535894 | Alinhamento quanto aos prazos de elaboração e entrega dos produtos e subprodutos referentes ao supracitado empreendimento, vimos por este reapresentar o Cronograma Físico-Financeiro Executivo da BR-080/DF - RV2, baseado nos prazos contratuais, bem como nos prazos internos da Prosul, do órgão licenciador e intervenientes. | PROTOCOLO 0879_2023 | Informativo
139 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 10/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | PROTOCOLO_ 0917/2023_PROSUL_CT95-2022_ASV_BR080DF_LOTE C | 14536049 | Referente: Inventário Florestal (RV2) da rodovia BR-080/DF (Entr. DF- 001/ 240(A) (Brasília) - Entr. DF-180(8) (Div. DF/ GO)) – Lote C. | PROTOCOLO 0917_2023 | Informativo
140 | NT | BR-080/DF | 12/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 83352/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | 14510681 | Assunto: BR-080/DF. Análise do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) (Nível III) - REV0. Anexo : NOTA TÉCNICA: P2A3 NT-098-2023 | OFÍCIO Nº 83352/2023 | Informativo
141 | NT | Administrativo | 12/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.012334/2022-59 | OFÍCIO Nº 84070/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/ | 14518375 | Assunto: Análise do 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços RV01 (SEI 14496911),versão maio/2023 - Lote C – Contrato nº 95/2022 Anexo: Nota Técnica CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT (SEI 14514530) | OFÍCIO Nº 84070/2023 | Informativo
142 | NT | BR-153/RS | 12/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.010055/2018-74 | OFÍCIO Nº 83472/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | 14511726 | Assunto: BR-153/RS. Resposta ao PROTOCOLO_0860-2023_PROSUL_CT-095-22_BR153RS_LOTEC. Anexo: NOTA TÉCNICA Nº: 31/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT (SEI 14488462) | OFICIO Nº 83472/2023 | Informativo
143 | Ofícios Prosul | Administrativo | 12/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_0943-2023_PROSUL_CT95-2022_CES_1-1-1_LOTE C | 14536391 | Referente: Resposta ao ofício nº 84070/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – Lote C Contratada solicita a medição do Produto 1.1. 1. Elaboração do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços. | PROTOCOLO 0943_2023 | Informativo
144 | Ofícios Prosul | BR-080/DF | 12/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | Protocolo nº 0944-2023_PROSUL_CT95-2022_RAIPA_BR080/DF | 14536527 | Referente: Entrega de Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Nível III) – BR-080/DF – RV1. | PROTOCOLO 0944_2023 | Informativo
145 | Ofícios Prosul | BR-116/RS | 15/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.502439/2017-38 | OFÍCIO Nº 84754/2023/CEPAM/CGMAB | 14526991 | BR116/RS. 2ª Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão. Plano de Trabalho para atendimento do Parecer Técnico nº 13984131/2022-NLA-RS/DITEC-RS/ | OFÍCIO Nº 84754/2023 | Em Andamento
146 | NT | BR-080/DF | 18/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 87418/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE Anexo : NOTA TÉCNICA Nº: P2A3-NT-132-2023 | 14560982 | Assunto: BR-080/DF. Análise do Plano de Controle Ambiental – PCA, Diagnóstico do Meio Físico Preliminar - RV2 | OFÍCIO Nº 87418/2023 | Resolvido
147 | Ofícios Prosul | BR-153/RS | 19/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.010055/2018-74 | PROTOCOLO_0965-23_PROSUL_CT-095-22_BR153RS_LOTEC | 14603108 | Referente: Resposta a Nota Técnica Nº 31/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE acerca da rodovia BR-153/RS - Lote C. Adequações à Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) | PROTOCOLO 0965_2023 | Informativo
148 | Ofícios Prosul | BR-116/RS | 19/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.502439/2017-38 | PROTOCOLO 1031-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 14617588 | Solicitação de dilatação de prazo para apresentação do Plano de Trabalho da BR116/RS - 2ª Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, em resposta ao Ofício nº 84754/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 14526991) | PROTOCOLO 1031_2023 | Informativo
149 | Ofícios Prosul | Lagoa Mirim | 29/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.018471/2010-63 | OFÍCIO Nº 95752/2023/CEPAM/CGMAB | 14667681 | Dragagem do Canal de Navegação da Lagoa Mirim. Resposta sobre Plano de Trabalho para elaboração do Plano Básico Ambiental Executivo - PBAE. | OFÍCIO Nº 95752/2023 | Em Andamento
150 | NT | BR-364/MG | 29/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50606.003561/2020-71 | OFÍCIO Nº 95400/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | 14663478 | BR-364/MG - Plano de Trabalho da BR-364/MG - RV1 (SEI 14421874), versão abril/2023, e anexo Cronograma físico-financeiro, referente ao licença OBS: A Nota Técnica no P2A3-NT-106-2023 (SEI 14354857) que é citada no OFÍCIO Nº 95400/2023 foi anexada por engano, a mesma foi substiuida pela NOTA TÉCNICA: P2A3-NT-131-2023-STE/SIMEMP( SEI 14659334 ) | OFÍCIO Nº 95400/2023 | Informativo
151 | Ofícios Prosul | BR-116/RS | 29/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.502439/2017-38 | PROTOCOLO Nº 1075-2023_PROSUL_CT95-2022_PTP_RV0_BR116RS | 14712209 | Referente: Entrega – Plano de Trabalho da BR-116/RS – RV0. | PROTOCOLO 1075_2023 | Informativo
152 | Ofícios Prosul | Lagoa Mirim | 31/05/2023 | Entrada | PROSUL | CGMAB | 50600.018471/2010-63 | PROTOCOLO Nº 1086-2023_PROSUL_CT95-2022_LOTE C | 14716713 | Referente: Plano de Trabalho para o Licenciamento Ambiental das obras de Dragagem do Canal de Navegação da Lagoa Mirim Solicita prorrogação do prazo | PROTOCOLO 1086_2023 | Informativo
153 | Ofícios Prosul | BR-364/MG | 31/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50606.003561/2020-71 | PROTOCOLO Nº 1087-2023_PROSUL_CT95-2022_PLT_RV2_BR364MG | 14716743 | Referente: Entrega – Plano de Trabalho Prévio da BR-364/MG – RV2. | PROTOCOLO 1087_2023 | Informativo
154 | NT | BR-080/DF | 06/06/2023 | Entrada | PROSUL | CGMAB | 50600.009812/2021-62 | OFÍCIO Nº 101739/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 14740427 | Assunto: Plano de Controle Ambiental -Relatório da Análise de Qualidade da Água, RV0 (SEI14114946), versão março/23 , e anexo (SEI 14114955) - BR 080/DF -Lote C - Contrato nº 95/2022(SEI 10846912) . Anexo: NOTA TÉCNICA Nº: P2A3-NT-141-2023 | 0FÍCIO Nº 101739/2023 | Informativo
155 | Ofícios Prosul | Administrativo | 06/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.016979/2023-41 | Protocolo: 1118_2023 | 14760002 | Ref.: Contrato nº 00095/2022 – Processo nº 50600.016979/2023-41 Ass.: nota fiscal e documentações ref. a 6ª Medição | PROTOCOLO 1118_2023 | Informativo