## Planilha1
1 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_JUL-22_E1_RV0 | 11/08/2022 | 03/10/2022 | 53 | CGMAB | Aprovado | [12 empty] | 19/09/2022 | 39 | RV0 | 2022_07
2 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_SET-22_E2_RV0 | 10/10/2022 | 10/11/2022 | 31 | CGMAB | Reprovado | 24/11/2022 | 45 | PROSUL | Reprovado | 12/6/2022 | 12 | DNIT | Aprovado com ajustes |  |  |  |  | 06/12/2022 | 57 | RV1 | 2022_09
3 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 5.2.1 Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA versão outubro/2022 – revisão 00 Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Preliminar – Nível III – BR 080/DF | PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (NÍVEL III) | Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – EBC_5-2-1 - RV0 | 01/11/2022 | 29/11/2022 | 28 | CGMAB | Reprovado | 19/12/2022 | 20 | PROSUL | Reprovado | 21/12/2022 | 2 | DNIT | Aprovado |  |  |  |  | 21/12/2022 | 22 | RV0 (Dez.22) | 5_2_.Proj_Av_Imp_Pat_Arq_PAIPA
4 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 9.1.1 Plano de Controle Ambiental (Meio Físico) – BR 080 DF | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO PRELIMINAR | CT-095-22_BR080DF_OSE-01-1-12280714_PCA-9-1-1_NOV-22_MF1_RV0A | 11/11/2022 | 05/12/2022 | 24 | CGMAB | Reprovado | 15/03/2023 | 100 | PROSUL | Reprovado | 31/03/2023 | 16 | DNIT | Reprovado | 02/05/2023 | 32 | PROSUL | Aprovado | 18/05/2023 | 188 | RV2 | 9.1.1_Diag_Fisico_Prel
5 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 3.1.1 Plano de Trabalho de Fauna da BR 080/DF | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA | CT-095-22_BR080DF_12280714_ELF-3-1-1_Nov-22_E1_RV0B | 08/11/2022 | 23/11/2022 | 15 | CGMAB | Aprovado | 28/11/2022 | 5 | CGMAB | Aprovado | [8 empty] | 28/11/2022 | 20 | RV0 | 2022_11
6 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_NOV-22_E3_RV0 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | 8 | CGMAB | Aprovado | [12 empty] | 21/12/2022 | 8 | RV0 | 2022_11
7 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 9.1.1 Plano de Controle Ambiental (Meio Socioeconômico Preliminar e Comnudades Tradicionais) | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO PRELIMINAR E COMUNIDADES TRADICIONAIS | CT-095-22_BR080DF_OSE-01.1_PCA-9-1-1_JAN_23_RV0A_SOCIO | 12/01/2023 | 02/03/2023 | 49 | CGMAB | Aprovado | [12 empty] | 03/02/2023 | 22 | RV0 | 9.1.1Diag. Socio. Prel. e Com. Trad.
8 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 13.1.2 Inventário Florestal Preliminar da BR-080/DF | INVENTÁRIO FLORESTAL PRELIMINAR | CT95-2022_ASV_13-1-2_LOTE C_RV0A | 19/01/2023 | 15/02/2023 | 27 | CGMAB | Reprovado | 10/03/2023 | 23 | PROSUL | Reprovado | 14/04/2023 | 35 | DNIT | Reprovado | 10/05/2023 | 26 | PROSUL | Aprovado | 13/06/2023 | 145 | RV2 | 13.1.2 Inventário Florestal Preliminar
9 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 14.1 Relatório de Prestação de Viagem - Elaboração do Relatório de Obtenção da ASV-Moderado grau de modificação | RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE VIAGEM | CT-095-22_BR080DF_12280714_VIA-14-1_JAN-23_E1_RV0A | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 49 | CGMAB | Reprovado | [15 empty] | 14.1 Relatório de Prestação de Viagem - IF
10 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_Fev-23_E4_RV0 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | 28 | CGMAB | Reprovado | 13/03/2023 | 6 | PROSUL | Reprovado | 31/03/2023 | 18 | DNIT | Aprovado |  |  |  |  | 31/03/2023 | 52 | RV1 | 2023_01
11 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 9.1.7.Relatório da Análise da Qualidade da Água – BR-080/DF – RV0. | RELATÓRIO DA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA | CT-095-22_BR080DF_OSE-01.1_PCA_9-1-7_MAR-23_ | 27/02/2023 | 06/06/2023 | 99 | CGMAB | Reprovado | [15 empty] | 9.1.7.Relatório da Análise da Qualidade da Água (SEI 14114899)
12 | BR-080/DF | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 5.3.1 Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Nível III) – BR-080/DF – RV0. | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (NÍVEL III) | CT-095-22_ BR080DF_OSE01.1_EBC_5-3-1_Mar-23_E1_RV0.pdf | 15/03/2023 | 12/05/2023 | 58 | CGMAB | Reprovado | 12/05/2023 | 0 | PROSUL | Aprovado com ajustes | 23/06/2023 | 42 | DNIT | Aprovado |  |  |  |  | 23/06/2023 | 100 | RV1 | 5.3.1 - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Nível III) (SEI 14536527)
13 | BR-364/MG | - | Plano de Trabalho Prévio para Obtenção de OSE - RV0. | PLANO DE TRABALHO | CT-095-22_BR364MG_PLT_RV0_Mar-23_ | 31/03/2023 | 26/04/2023 | 26 | CGMAB | Reprovado | 28/04/2023 | 2 | PROSUL | Reprovado | 29/05/2023 | 31 | DNIT | Reprovado | 31/05/2023 | 2 | PROSUL | Aprovado | 30/06/2023 | 30 | RV2 | Plano de Trabalho Prévio e Cronograma Físico-Financeiro (SEI 14167797)
14 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_MAR-23_E5_RV0 | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 28 | CGMAB | Reprovado | 08/05/2023 | 0 | PROSUL | Aprovado | [11 empty] | 2023_03
15 | Canal de Navegação da Lagoa Mirim | - | Plano de Trabalho Prévio para Obtenção de OSE - RV0. | PLANO DE TRABALHO | CT-095-22_LAGOAMIRIM_PLT_RV0_MAI-23_ | 03/05/2023 | 29/05/2023 | 26 | CGMAB | Reprovado | 12/06/2023 | 14 | PROSUL | [12 empty] | Plano de Trabalho Prévio do Canal de Nav. da Lagoa Mirim - RV0 (SEI 1446799)
16 | BR-116/RS | - | Plano de Trabalho Prévio para Obtenção de OSE - RV0. | PLANO DE TRABALHO | CT-095-22_BR116RS_PLT_RV0_MAI-23 | 29/05/2023 | 30/06/2023 | 32 | CGMAB | Aprovado | [12 empty] | 30/06/2023 | 32 | RV0 | Plano de Trabalho da BR-116/RS – RV0
17 | Lote C e 4 prioritários | CT-095-22_DNIT_OS_11294554-22 | 1.1 Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | CT-095-22_CES_1-1-1_MAI-23_E6_RV0 | 07/06/2023 | [19 empty] | 6º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços RV0
18 | BR-080/DF | Referente: Entrega de Relatório da Campanha de Levantamento de Atropelamento de Fauna – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C. | 3.3.1.9 Relatório da Campanha de Levantamento de Atropelamento de Fauna – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C. | Relatório de Campanha do atropelamento da fauna (Conforme Autorização Ambiental IBRAM) | CT_095_22_BR080DF_OSE_01_1_ATROPELAMENTO_FAUNA_CHUVOSO_3_3_1_9_JUN_23_E1_RV0 | 15/06/2023 | [19 empty] | Relatório de Campanha de Levantamento de Fauna Atropelada - Chuva
19 | BR-080/DF | Referente: Entrega de Relatório da Campanha de Levantamento de Fauna Aquática – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C. | 3.2.1.3 Relatório da Campanha de Levantamento de Fauna Aquática – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C. | Execução do levantamento de fauna (bentofauna) em ponto amostral (Conforme Autorização Ambiental IBRAM) | CT_095_22_BR080DF_OSE_01_1_LEV_FAUNA_AQUATICA_3_2_1_3_JUN_23_E1_RV0 | 15/06/2023 | [19 empty] | Relatório da Campanha de Levantamento de Fauna Aquática
20 | BR-080/DF | "Referente: Entrega de Relatório da Campanha de Levantamento de Fauna Terrestre – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C." | 3.2.1.3 Relatório da Campanha de Levantamento de Fauna Terrestre – Período Chuvoso - BR-080/DF - Lote C." | Execução do levantamento de fauna (mastofauna, herpetofauna, avifauna) em módulo amostral. | CT_095_22_BR080DF_OSE_01_1_LEV_FAUNA_TERRESTRE_3_2_1_3_Jun_23_E1_RV0 | 16/06/2023 | [19 empty] | Relatório de Campanha de Fauna Terrestre