## Planilha1
| Ofícios Prosul | Administrativo | 01/04/2022 | Saída | PROSUL | DPP | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _0636/2022 | CT-93/2022 -Indicação de Preposto-Contrato | PROTOCOLO_O636_2022 | Resolvido
| OS | Administrativo | 09/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | Ordem de Início de Serviços | CT 093/2022 - Ordem de Inicio de Serviços | OF 83317/2022 | Informativo
| OS | Administrativo | 09/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFICIO Nº 83317/2022/CRIAM/CGMAB | Contrato no. 93/2022 - Ordem de Início dos Serviços. | OF 83317/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 15/05/2022 | Entrada | DPP | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 84686/2022/EMPREENDIMENTOS | CT 093/2022 - Priorização dos Estudos Ambientais - Lote A | OF 84686/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 20/05/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFICIO Nº 92362/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato no 93/2022 - Priorização dos Estudos Ambientais - Lote A | OF 92362/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 31/05/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1077/2022 | Solicitação de Acesso Externo aos Processos do(s) Contrato(s) n° 093/2022, ao SEI-DNIT Projetos de Engenharia dos empreendimentos relacionados. | PROTOCOLO_1077_2022 | Resolvido
| Ofícios DNIT | Administrativo | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 108403/2022CEPAM/CGMAB | Contrato no 093/2022 - Lote A - Equipe de Coordenação. | OF 108403/2022 | Informativo
| OS | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 108402/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato no 093/2022 - Lote A - Ordens de Serviços para Elaboração de Estudos Ambientais. | OF 108402/2022 | Informativo
| OS | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OS nº 01-093/2022-BR-156/AP/2022 | OS nº 01-093/22 - BR-156/AP/2022- Anexo do Ofício 108402/2022/CEPAM/CGMAB | OF 108402/2022 | Resolvido
| OS | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OS nº 02-093/2022-BR-364/AC/2022 | OS nº 02-093/22 - BR-364/AC/2022 -Anexo do Ofício 108402/2022/CEPAM/CGMAB | OF 108402/2022 | Resolvido
| OS | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OS nº 03-093/2022-BR-230/AM/2022 | OS nº 03-093/22 - BR-230/AM/2022 - Anexo do Ofício 108402/2022/CEPAM/CGMAB | OF 108402/2022 | Resolvido
| OS | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 14/06/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OS nº 04-093/22- BR-317/AM/2022 | OS nº 04-093/22- BR-317/AM/2022 - Anexo do Ofício 108402/2022/CEPAM/CGMAB | OF 108402/2022 | Resolvido
| Ofícios Prosul | BR-317/AM-230/AM-364/AC e 156/AP | 04/07/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1334/2022 | Entrega de Plano de Trabalho Lote A – Contrato no 93/2022 Planos de Trabalho BR-364/AM, 317/AM, 230AM e 156AP | PROTOCOLO_1334_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 08/07/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1365/2022 | Lavratura de apostila de reajustamento referente ao Contrato n°. PP-093/2022 – Lote A | PROTOCOLO_1365_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 21/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 133078/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | Contrato no 093/2022 - Lote A - Profissional Analista de Sistemas - NOTIFICAÇÃO. | OF 133078/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-156/AP | 28/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | NT Nº: P2A3 NT-132-2022 | Anexo do Ofício nº 136436/2022/CEPAM/CGMAB - Apoio técnico na análise do Plano de Trabalho | OF 136436/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-156/AP | 28/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 136436/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato no 093/2022 - Lote A - Análise do Plano de Trabalho para a obtenção da LI e ASV para as obras de pavimentação dos Lotes 1 a 3 do Tronco Sul da BR-156/AP - Prioridade 1. | OF 136436/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 28/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | NT nº 170/2022/CLSO/CGCL/DAF | Anexo do oficio 136918/2022/CEPAM/CGMAB - Solicitação de substituição de profissional, feita pela empresa PROSUL Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. por meio do protocolo nº Protocolo 1054/2022 (11499016). | OF 136918/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 28/07/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFICIO Nº 136918/2022/CEPAM/CGMAB | Estudos Ambientais - Contrato 093/2022 - Habilitação de Equipe - Edital RDC Eletrônico no 257/2021-00 - Lotes A e C. | OF 136918/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 28/07/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1515/2022 | OFÍCIO Nº 133078/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE Contrato no 093/2022 - Lote A - Profissional Analista de Sistemas - NOTIFICAÇÃO. | PROTOCOLO_1515_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 05/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1517/2022 | Entrega de Plano de Trabalho BR 156/AP – Contrato nº 93/2022 | PROTOCOLO_1517_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 05/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Anexo do 1517/2022 - Plano de Trabalho | BR-156/AP Lote A (Plano de Trabalho) | PROTOCOLO_1517_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 11/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _1617/2022 | Entrega do Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022 | PROTOCOLO_1617_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 11/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Anexo do 1617/2022 | Relatório de Coordenação de Execução de Serviços | PROTOCOLO_1617_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 12/08/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 145531/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | Contrato nº 93/2022 - Análise da competência do licenciamento ambiental | OF 145531/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 15/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1663/2022 | Resposta ao ofício N°108403/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | PROTOCOLO_1663_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 23/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17 | Protocolo _1733/2022 | Componente Quilombola do empreendimento BR-156/AP – Tronco Sul (trecho Laranjal do Jarí – entr. BR-210). Contrato nº 93/2022. Processo SEI DNIT nº 50008.000128/2018-17 Processo IBAMA nº 02001.004452/2004-18 | PROTOCOLO_1733_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 23/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17 | Protocolo_1735/2022 | Referente: Projeto de Engenharia do empreendimento BR-156/AP – Tronco Sul (trecho Laranjal do Jarí – entr. BR-210) a ser encaminhado para o ICMBio. Processo SEI DNIT nº 50008.000128/2018-17 Processo SEI IBAMA nº 02001.004452/2004-18 | PROTOCOLO_1735_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156AP | 24/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17 | Protocolo_1741/2022 | Referente: Emissão da Licença de Instalação dos Lotes 1 a 3 - BR-156/AP – Tronco Sul (trecho Laranjal do Jarí – entr. BR-210). Processo SEI DNIT nº 50008.000128/2018-17 Processo IBAMA nº 02001.004452/2004-18 | PROTOCOLO_1741_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 24/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1744/2022 | Contrato nº 93/2022 Referente: Licenciamento Ambiental – BR 230/AM Processo SEI DNIT nº 50601.000579/2020-61 Processo SEI IBAMA nº 02001.022461/2020-19 | PROTOCOLO_1744_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 24/08/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Anexo do Protocolo 1744/2022 | Mapa LA BR-230 | PROTOCOLO_1744_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 30/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1768/2022 | Solicitação de acesso externo Contrato (s) nº 093/2022 e 095/2022 Processo nº 50600.010067/2018-07- (BR-080/DF) Processo nº 50600.009812/2021-62- (BR-080/DF) | PROTOCOLO_1768_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP- 230/AP-317/AM-364/AC | 31/08/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1775/2022 | Contrato nº 93/2022 Referente: Cronograma Físico-Financeiro Editável | PROTOCOLO_1775_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP- 230/AP-317/AM-364/AC | 02/09/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1804/2022 | Contrato nº 93/2022 Referente: Cronograma Físico-Financeiro Editável Processo SEI DNIT nº 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1804_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-156/AP | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50008.000128/2018-17. | OFÍCIO Nº 161747/2022/CEPAM/CGMAB/DPP | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Análise do Plano de Trabalho (SEI 12132629), versão julho/2022 para a obtenção da LI e ASV para as obras de pavimentação dos Lotes 1 a 3 do Tronco Sul da BR-156/AP - Prioridade 1. | OF 161747/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-156/AP | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50008.000128/2018-17. | Anexo do OF 161747/2022 Nota Técnica nº P2A3-NT-166-2022 (SEI 12391407) | Apoio técnico na análise do Plano de Trabalho BR-156/AP-Lote A_Rev01(SEI 1213269) para a obtenção da Licença de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação para as obras de pavimentação dos Lotes 1 a 3 do Tronco Sul da BR-156/AP | OF 161747/2022 | Informativo
| OSE | BR-156/AP | 09/09/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50008.000128/2018-17. | Anexo do OF 161747/2022 Ordem de Serviço Específica nº 01.1-093/22-BR-156/AP (SEI 12372674) | Ordem de Serviço Especifica nº 01.1-093/22 BR-156/AP | OF 161747/2022 | Em Andamento
| Ofícios Prosul | BR-156/AP- 230/AP-317/AM-364/AC | 22/09/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_1976/2022 | Contrato nº 93/2022 Referente: Cronograma Físico-Financeiro Editável Ajustado Processo SEI DNIT nº 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1976_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 03/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OF nº 179112/2022/CGMAB/CEPAM | Contrato nº 93/2022 - 1° Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote A (SEI 12177958), e seus anexos (SEI 12177889). | OF 179112/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 03/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | Anexo do OF 179112/2022 NOTA TÉCNICA Nº: P2A3 NT-174-2022 | Apoio técnico na análise do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços_RV0 (SEI 12177958) entregue pela empresa PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda no âmbito do Contrato nº 93/2022. | OF 179112/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 06/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61. | OF Nº 182631/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Análise do Plano de Trabalho (SEI 11825432), versão julho/2022, para a obtenção da LI e ASV para as obras de Construção da ponte sobre o Rio Mucuim, BR-230/AM - Prioridade nº 3. | OF 182631/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 06/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61. | Anexo do OF 182631/2022 - Nota Técnica nº P2A3 NT-186/2022 | Apoio técnico na análise do Plano de Trabalho BR-230/AM - Lote A (SEI 11825432) para a obtenção da Licença de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação para as obras de Construção da ponte sobre o Rio Mucuim. | OF 182631/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM |  | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | Protocolo_2088/2022 | Referente: Resposta ao ofício nº 182631/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 12668283) – Contrato nº 93/2022 Processo nº 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_2088_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo |  | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo _2099/2022 | Referente: Entrega do Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022 Processo nº 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2099_2022 | Informativo
| OSE | BR-230/AM |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61. | OFÍCIO Nº 201492/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Análise do Plano de Trabalho (SEI 11825432), versão julho/2022 para o Licenciamento Ambiental para as obras de Construção da Ponte sobre o Rio Mucuim na Rodovia BR-230/AM- Prioridade 3. Anexos : Ordem de Serviço Especifica 03.1.093/2022-BR-230-AM (SEI 12901945) Nota Técnica nº P2A3-NT-200-2022 (SEI 12908837) | OF 201492/2022 | Em Andamento
| Ofícios DNIT | Administrativo | 13/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.041058/2022-36 | OF 186394/2022/DISPEO-DPP/DPP/DNIT SEDE | Pagamento da 01ª medição do contrato 0093/2022. | OF 186394/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 14/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.041058/2022-36 | Protocolo_2113/2022 | Contrato nº 00093/2022 – Processo nº 50600.041058/2022-36 Assunto.: Nota fiscal e documentações ref. a 1ª Medição | PROTOCOLO_2113_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 17/10/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80. | OFÍCIO Nº 188085/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Análise do Plano de Trabalho (SEI 11825433), versão julho/2022, BR-317/AM. | OF 188085/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 17/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_2139/2022 | Referente: Resposta ao ofício N° 145531/2022/CEPAM/DPP/DNIT SEDE Processo N°: 50600.000865/2021-18. | PROTOCOLO_2139_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 21/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_2171/2022 | Mobilização de Profissional Analista de Desenvolvimento de Sistemas – Lote A Processo N°: 50600.000865/2021-18. | PROTOCOLO_2171_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 24/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | Protocolo_2198/2022 | Referente: Resposta ao Oficio nº 188085/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 12744428) Processo N°: 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO_2198_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 26/10/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_2211/2022 | Referente: Faturamento do 1° Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022 | PROTOCOLO_2211_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 08/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_2309/2022 | Contrato:93/2022 Referente: Resposta ao ofício N° 145531/2022/CEPAM/DPP/DNIT SEDE Processo N°: 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2309_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 200253/2022/CEPAM/CGMAB | Faturamento do 1° Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022. | OF 200253/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFICIO Nº 203257/2022/CEPAM/CGMAB | 2º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (SEI 12720465), referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022. (Não Aprovado) Anexo: Nota Técnica nº P2A3-NT-213-2022 (SEI 12948579) | OF 203257/2022 | Informativo
| OSE | BR-317/AM |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 204285/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Plano de Trabalho da BR-317/AM- Rev02 (SEI 12824901) e do Cronograma Físico-Financeiro BR317/AM -Rev03 (SEI 12824834) para o Licenciamento Ambiental para as obras de pavimentação da BR-317/AM, km 452,0 ao km 468,5, km 478,3 ao km496,2 e km 515,3 ao km 526. | OF 204825/2022 | Em Andamento
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 17/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 205113/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022 - Lote A - Resposta ao Protocolo nº 1744/2022 (SEI 12299359)- Licenciamento Ambiental das obras de construção da ponte sobre o Rio Mucuim na Rodovia BR-230/AM. | OF 205113/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 18/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 5601.000579/2020-61. | Protocolo_2404/2022 | Contrato: 93/2022 Referente: Resposta ao Ofício nº 201492/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNITSEDE - Plano de Trabalho da BR-230/AM - Lote A. Processo nº 5601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_2404_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 22/11/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_2432/2022 | Contrato: 93/2022 Referente: Resposta ao Ofício nº 203257/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNITSEDE – 2º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. Processo nº 50600.00865/2021-18. | PROTOCOLO_2432_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 23/11/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 5601.000579/2020-61. | OFÍCIO Nº 208885/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022- Lote A - Análise do Plano de Trabalho (SEI13022861), versão novembro/2022para o Licenciamento Ambiental para as obras de Construção daPonte sobre o Rio Mucuim na Rodovia BR-230/AM- Prioridade 3. | OF 208885/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 215803/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 2º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços RV1 (SEI 13048740)​, versão novembro/2022, referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022. | OF 215803/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 06/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | NOTA TÉCNICA Nº: P2A3 NT-229-2022 Anexo do OFÍCIO 215803/2022 | Apoio técnico na análise do 2º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços_RV1 (SEI 13047637) entregue pela empresa PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda no âmbito do Contrato nº 93/2022. | OF 215803/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 12/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2603-2022_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Contrato: 93/2022 Referente: Resposta ao ofício nº 215803/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – LOTE A. Processo nº 50600.012334/2022-59 | PROTOCOLO_2603_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Anexo Protocolo 2603_2022 Planilha de Impacto Contratual Lote A | Planilha de Impacto Contratual Lote A (Orçamento Estimado) | PROTOCOLO_2603_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2604-2022_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | Contrato: 93/2022 Referente: 3º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS S ERVIÇOS. | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Anexo do Protocolo 2604_2022 - CT-093-22_CES_1-1-1_NOV-22_E3_RV0 | Versão inicial do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços – período out/nov | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | BR-230/AM -Cronograma Físico Fínanceiro -Anexo Protocolo 2604_2022 | BR 230AM_Cronograma Físico-Financeiro_Lote A_Rev 2 | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | BR-317/AM -Cronograma Físico Fínanceiro -Anexo Protocolo 2604_2022 | BR 317AM_Cronograma Físico-Financeiro_Lote A_Rev 3 | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-364/AC |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | BR-364/AC -Cronograma Físico Fínanceiro -Anexo Protocolo 2604_2022 | BR 364AC_Cronograma Físico-Financeiro_Lote A_Rev 2 | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 12/02/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Cronograma Físico Financeiro Macro Lote A- Anexo Protocolo 2604_2022 | Cronograma Financeiro Macro Lote A_rev01 | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Cronograma Físico Financeiro Detalhado Lote A- BR-156/AP Anexo Protocolo 2604_2022 | Cronograma Físico-Financeiro Detalhado Lote A_BR 156_AP | PROTOCOLO_2604_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 13/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 5601.000579/2020-61. | OFÍCIO Nº 220850/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 093/2022- Lote A -Licenciamento Ambiental para as obras de Construção da Ponte sobre o Rio Mucuim na Rodovia BR-230/AM- Prioridade 3. Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 5601.000579/2020-61. | OF 220850/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 13/12/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo 2643-2022_PROSUL_CT93-2022 | Referente: OFÍCIO Nº 200253/2022/CEPAM/CGMAB Processo nº 50600.000865/2021-18 (PEDIDO DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO) OBS Documento datado de 08/12/2022 | PROTOCOLO_2643_2022 | Em Andamento
| Ofícios DNIT | Administrativo | 22/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 226177/2022/CEPAM/CGMAB | 3º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços RV0 e seus anexos (SEI13205439 e SEI13227744) , versão dezembro/2022 referentes ao Lote A – Contrato nº 93/2022. | OF 226177/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 22/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | Anexo OFÍCIO Nº 226177/20222 | Nota Técnica nº P2A3-NT-242-2022 | OF 226177/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 23/12/2022 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.050620/2022-12 | OFICIO Nº 228372/2022/SESPEOP-DPP | Pagamento da 02ª medição do contrato 0093/2022.Solicitamos a apresentação da Nota Fiscal referente à 02ª Medição Provisória do Contrato nº0093/2022 | OF 228372/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 23/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.050620/2022-12 | PROTOCOLO 2727_2022 | Atendimento a solicitação de emissão de nota fiscal referente a Medição 2ª - Período: 01/08/2022 à 30/09/2022 | PROTOCOLO_2727_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 23/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO 2726_2022 | Contrato nº 93/2022 – Edital RDC nº 257/2021-00 – Processo nº 50600.000865/2021-18 Ass.: Envia Endosso da Apólice de Seguro Garantia – referente a 1ª Apostila de Reajuste | PROTOCOLO_2726_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 28/12/2022 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2741-2022_PROSUL _CT93-2022_CES-1-1-1_LOTE A | Substituição PROTOCOLO 2728-2022_PROSUL_CT93-2022_CES-1-1-1_LOTE A (SEI 13334825), referente a entrega do 3º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços RV1 e seus anexos | PROTOCOLO_2741_2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 02/01/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 232526/2022/CEPAM/CGMAB | 3º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços RV1 (SEI 13349818), versão dezembro/2022, e anexos, Lote A, está em condições de ser aceito. | OF 232526/2022 | Resolvido
| Ofícios DNIT | Administrativo | 02/01/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | NOTA TÉCNICA: P2A3 NT-255-2022 Anexo do OFÍCIO Nº 232526/2022/CEPAM/CGMAB | Apoio técnico na análise da segunda versão do 3º Relatório de Coorrdenação de Execução dos Serviços e seu anexo (SEI 13335023 e SEI 13334954), entregue pela empresa PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda no âmbito do Contrato nº 93/2022 | OF 232526/2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 03/01/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_0012-2023_PROSUL_CT93-2022_CES_1-1-1_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 232526/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE– 3º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – Lote A - Solicita a medição do Produto 1.1.1. Elaboração do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços | PROTOCOLO_0012_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 10/01/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_0058-2023_PROSUL_CT93-2022_FUNAI_BR230AM_LOTE A | Solicita informações e esclarecimentos em atenção ao Ofício FUNAI N° 499/2022/COTRAM/CGLIC/DPDS/FUNAI, de 29/01/2022 - BR-230/AM - Lote A. Contrato nº 93/2022. | PROTOCOLO_0058_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 10/01/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO_0065-2023_PROSUL_CT93-2022_BR317AM_LOTE A | Solicita informações e esclarecimentos quanto aos projetos de engenharia da BR-317/AM - Lote A.. | PROTOCOLO_0065_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-242/MT | 12/01/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 198539/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 93/2022 -Plano de Trabalho para ECI/PBAI da BR-242/MT | OF 198539/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-319/AM | 12/01/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 205672/2022/CEPAM/CGMAB | Contrato nº 93/2022 -Plano de Trabalho para PBAI da BR-319/AM | OF 205672/2022 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 18/01/2023 | Entrada | DPP | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 5653/2023/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE | Contrato nº 93/2022 (SEI 10843737)-Resposta ao Protocolo 2643/2022 ( Pedidio de Revisão de Ato Administrativo ) | OF 5653/2023/ACE-DPP | Resolvido
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 19/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_0155-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | BR 317/AM (Lote A) - pavimentação do subtrecho Boca do Acre/AM - Divisa AM/AC: Segmento km 452,0 ao km 468,5; km 478,3 ao km 496,2; km 515,3 ao km 526,0. Extensão: 45,1 km | PROTOCOLO_0155_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 30/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_0239-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Contrato: 93/2022 Referente: Entrega – Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno da BR-230/AM Processo nº 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_0239_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 30/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17. | PROTOCOLO_0243-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Referente: Emissão da Licença de Instalação dos Lotes 1 a 3 - BR-156/AP – Tronco Sul (trecho Laranjal do Jarí – entr. BR-210). Processo SEI DNIT Nº 50008.000128/2018-17. Processo SEI IBAMA N° 02001.004452/2004-18. | PROTOCOLO_0243_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 31/01/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.052406/2022-09 | Protocolo: 0249/2023 | Atendimento a solicitação de emissão de nota fiscal referente a Medição 3ª - Período: 01/10/2022 à 30/11/2022 | PROTOCOLO_0249_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 01/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO 0246-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Referente: Reajustamento do Contrato nº. 93/2022 Processo nº 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_0246_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 01/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO Nº 0261-2023_PROSUL_CT93-2022_PT-ECI BR242-MT | Referente: Contrato no 93/2022 - Plano de Trabalho para ECI/PBAI da BR-242/MT Processo N°: 50600.000865/2021-18. Comunicado informando que o protocolo do Plano de Trabalho será na data de 03/02/2023. | PROTOCOLO_0261_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-319/AM | 01/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO Nº 0262-2023_PROSUL_CT93-2022_PT PBAI BR 319-AM | Referente: Contrato no 93/2022 - Plano de Trabalho para PBAI da BR-319/AM Processo N°: 50600.000865/2021-18. Comunicado informando que o protocolo do Plano de Trabalho será na data de 03/02/2023. | PROTOCOLO_0262_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 02/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_0270-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTEA_VIA-14-1_BR-230AM | Relatório de Prestação de Viagem. Solicitação de faturamento de custos de viagem relativo à elaboração do Inventário Florestal da rodovia BR-230/AM, Lote A. Processo nº 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_0270_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-319/AM | 02/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO Nº 0274-2023_PROSUL_CT93-2022_BR 319-AM_PLT PBAI | Contrato no 93/2022 Referente: Em resposta ao Ofício nº 205672/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE –Plano de trabalho PBAI da BR 319/AM.Processo N°: 50600.000865/2021-18. | PROTOCOLO_0274_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 03/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO Nº 0282-2023_PROSUL_CT93-2022_BR 242-MT_PLT ECI-PBAI | Em resposta ao Ofício no 198539/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE –Plano de trabalho ECI/PBAI da BR 242/MT. | PROTOCOLO_0282_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 07/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_0303-2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | Entrega do 4º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES04. | PROTOCOLO_0303_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 17/02/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 25569/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Por intermédio do Protocolo_0065-2023_PROSUL_CT93-2022_BR317AM_LOTE A (SEI 13446951), disponibilização de todos os volumes verbis: Anexo 1CD | OF 25569/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 17/02/2023 | SAÍDA | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 27756/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-230/AM - Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno (SEI 13596632), versão janeiro/2023, da ponte sobre o Rio Mucuim, segmento entre o Km 752,80 ao Km 753,1. não está em condições de ser aceito, | OF 27756/2023 | Resolvido
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 17/02/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 27879/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Relatório de Prestação de Viagem da elaboração do Relatório de Obtenção da ASV (SEI 13643874), versão fevereiro/2023, Ponte Rio Mucuim Km 752,80 ao Km 753,1. Não está em condições de ser aceito | OF 27879/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 23/02/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_0384-2023_PROSUL_CT93-2022_BR317-AM_LOTE A | Atualização do cronograma físico-financeiro referente à BR 317/AM. | PROTOCOLO 0384_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 01/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo: 0437/2023 | Endosso da Apólice de Seguro Garantia – referente a 2ª e 3ª Apostila | Protocolo_0437_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 07/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_0467_2023_PROSUL_CT93_2023 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART´s para assinatura. | PROTOCOLO_0467_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 07/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18. | OFÍCIO Nº 37111/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – RCES04 (SEI 13681034), versão fevereiro de 2023 | OF 37111/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 07/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61. | OFÍCIO Nº 36650/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-230/AM - Ponte sobre o Rio Mucuim - Termo de Referência Especifico nº 5/2023/CNL/GAB PRESI/PRESI (SEI 13834791) emitido pelo IPHAN | OF 36650/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 10/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_ 0490/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | 4º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES04 – RV1. | PROTOCOLO_0490_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-319/AM | 20/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18. | OFÍCIO Nº 43035/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-319/AM - Plano de Trabalho para a Elaboração do Plano Básico Ambiental Indígena - PBAI (SEI13643312), versão fevereiro/2023, e anexo (SEI13642654) não está em condições de ser aceito | OF 43035/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 20/03/2022 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO_ 0558_2023 _PROSUL_CT93-2022_PTF_BR317AM_LOTE A | Produto 3.1.1. Plano de Trabalho de Fauna (PTF) – BR-317/AM – RV0. | PROTOCOLO_0558_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 20/03/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 5601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_ 0560_2023 _PROSUL_CT93-2022_BR230AM_LOTE A | Informa sobre edificações na faixa de domínio do projeto da Ponte sobre o rio Mucuim, na Rodovia BR-230/AM - Lote A. Contrato nº 93/2022. | PROTOCOLO_0560_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-242/MT | 21/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18. | OFÍCIO Nº 48789/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-242/MT - Plano de Trabalho para a Elaboração do Estudo do Componente Indígena - ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena - PBAI (SEI 13659127), versão fevereiro/2023, e anexo (SEI 13659095), não está em condições de ser aceito. | OF 48789/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 29/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.501253/2017-61 | OFÍCIO Nº 54260/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-317/AM - Revalidação do Termo de Referência do EIA/RIMA. | OF 54260/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 31/03/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 55883/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – RCES04-RV1 (SEI 13975025), versão março/2023, Contrato nº 93/2022. | OF 55883/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 31/03/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_0634-2023_PROSUL_CT93-2022_CES_1-1-1_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 55883/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE– 4º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – Lote A Solicita Medição | PROTOCOLO_0634_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 10/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_ 0688/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | 5º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES05 – RV0. | PROTOCOLO_0688_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 11/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_0685-2023_PROSUL_CT93-2022_EMA-8-1-1_BR230AM_LOTE A | Entrega – Relatório de Avaliação do Potencial Malarígeno (APM) – BR 230/AM | PROTOCOLO_0685_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 12/04/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_0723-2023_PROSUL_CT93-2022_BR317AM_LOTE A | O presente ofício faz referência a orientação repassada à Coordenação Geral do contrato da Prosul, em reunião ocorrida em 27/03/2023, pela suspensão do protocolo dos Planos de Trabalho referentes à elaboração dos Estudos do Componente Indígena e da Avaliação do Potencial Malarígeno da rodovia BR-317/AM | PROTOCOLO_0723_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 13/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_0732-2023_PROSUL_CT93-2022_BR230AM_LOTE A | Resposta ao Ofício nº 27756/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – Nota técnica nº P2A3 NT-028-2023 | PROTOCOLO_0732_2022 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 20/04/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.011227/2023-94 | OROTOCOLO_0808/2023 | Ref.: Contrato nº 00093/2022 – Processo nº 50600.011227/2023-94 Ass.: nota fiscal e documentações ref. a 4ª Medição | PROTOCOLO_0808_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 25/04/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_ 0807_2023 _PROSUL_CT93-2022_IF_BR230AM_LOTE A | Entrega – Produto 13.1.2. Inventário Florestal – BR-230/AM – RV0. | PROTOCOLO_0807_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 09/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO 0919-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Assunto: Substituição Equipe Técnica do Lote A | PROTOCOLO_0919_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 81529/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Assunto: Análise do 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços – RCES05 Rev 0 (SEI 14245801), versão março de 2023, Contrato nº 93/2022. Anexo: NOTA TÉCNICA: P2A3-NT-116-2023-STE/SIMEMP | OF 81529/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 12/05/2023 | Saida | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_ 0918/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | Referente: 5º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES05 – RV1. Atendimento ao Ofício nº 81529/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 14488726) e Nota Técnica P2A3-NT-116-2023-STE/SMEMP (SEI 14486401) | PROTOCOLO_0918_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 15/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 84668/2023/CEPAM/CGMAB | Assunto: BR-230/AM - Análise do Relatório de Avaliação do Potencial Malarígeno (SEI 14267102), versão abril/2023, da ponte sobre o Rio Mucuim, segmento entre o Km 752,80 ao Km 753,1. Anexo: Nota Técnica nº P2A3-NT 124-2023 (SEI 14486691) | OF 84668/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 18/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_0987-2023_PROSUL_CT93-2022_APM_BR230AM_LOTE A | Resposta ao ofício nº OFÍCIO Nº 84668/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 14526051). Apresentar Minuta de Ofício para encaminhamento do estudo à Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde, conforme tratativas acordadas | PROTOCOLO_0987_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 23/05/2023 | SAÍDA | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1046-2023_PROSUL_CT93-2022_PT-BR 242-MT_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 48789/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE– Plano de Trabalho BR 242/MT e anexos – Lote A | PROTOCOLO_1046_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 25/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 90944/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-230/AM: ponte sobre o rio Mucuim, km 753: licenciamento ambiental: análise do Inventário Florestal. Anexo: NOTA TÉCNICA Nº: 36/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT | OF 90944/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 29/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 92489/2023/CEPAM/CGMAB | Análise do 5º Relatório Coordenação Execução dos Serviços – RV1 (SEI 14536353), referentes ao LOTE A, do Contratos nº 093/2022 (SEI 10843737) Anexo: Nota Técnica n. 40/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 14624665). | OF 92489_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 29/05/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 95953/2023/CEPAM/CGMAB | Análise da documentação (SEI 14507826) para substituição da profissional técnica em geoprocessamento, integrante da equipe mínima do Contrato nº 93/2022. Anexo: Nota Técnica nº P2A3-NT-138-2023 (SEI 14669604) | OF 95953_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 30/05/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1080-2023_PROSUL_CT93-2022_CES-1-1-1_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 92489/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – LOTE A - 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços. Solicita a medição do Produto 1.1. 1. Elaboração do Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços. | PROTOCOLO_1080_2023 | Informativo
| OSE | BR-242/MT | 01/06/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 99161/2023/CEPAM/CGMAB | Ordem de Serviço Específica nº 05-093/22 - BR-242/MT (SEI 14687273), para elaboração dos Estudos do Componente Indígena-ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena - PBAI, Contrato nº 93/2022. | OF 99161/2023 | Em Andamento
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 07/06/2023 | SAÍDA | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | Protocolo 1121/2023 | Entrega – Produto 9.1.1 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) – Ponte sobre o rio Mucuim, na Rodovia BR-230/AM – Lote A. Contrato nº 93/2022 . | PROTOCOLO_1121/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 12/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1146/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | Contrato: 93/2022 Referente: 6º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES06 – RV0 | PROTOCOLO_1146_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 14/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17 | PROTOCOLO_1163/2023_PROSUL_CT-093-22_ PBAQ_BR156/AP | Plano de Trabalho - PBAQ da BR-156/AP – RV0. | PROTOCOLO_1163_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 14/06/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.501253/2017-61 | OFÍCIO Nº 105157/2023/CEPAM/CGMAB | Assunto: BR-317/AM. Atualização do cronograma dos estudos socioambientais referentes à O.S.E.04.1.093/2022 Prazo de resposta 14/06/2023 | OF 105157/2023 | Resolvido
| Ofícios Prosul | Administrativo | 15/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1080-2023_PROSUL_CT93-2022_CES-1-1-1_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 92489/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – LOTE A - 5º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços. Documento protocolado pela 2ª vez | PROTOCOLO_1080_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 16/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.501253/2017-61 | PROTOCOLO_ 1182-2023_PROSUL_CT93-2022_CRN_BR 317-AM_LOTE A | Resposta ao OFÍCIO Nº 105157/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – Atualização do Cronograma dos Estudos Ambientais (OSE 04.1.093/2022) –BR 317/AM - LOTE A. | PROTOCOLO_1182_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 20/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_ 1244_2023 _PROSUL_CT93-2022_IF_BR230AM_LOTE A | Entrega – Produto 13.1.2. Inventário Florestal – BR-230/AM – RV1 | PROTOCOLO_1244_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 21/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1259-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Medição do Produto 8.1.1 - Avaliação do Potencial Malarígeno das obras de construção da ponte sobre o Rio Mucuim, na rodovia BR 230/AM (Solicita Medição) | PROTOCOLO_1259_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 22/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO 1266-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Disponibilização de acesso para acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Gestão do Contrato - SGC. | PROTOCOLO_1266_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 29/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_ 1289_2023 _PROSUL_CT93-2022_MALARÍGENO_BR317AM_LOTE A | Entrega do Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno RV0 – BR-317/AM | PROTOCOLO_1289_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 29/06/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61. | PROTOCOLO_ 1298_2023 _PROSUL_CT93-2022_IF_BR230AM_LOTE A | Solicita reunião sobre as áreas de apoio e de desapropriação refrentes ao projeto da Ponte sobre o rio Mucuim, Rodovia BR-230/AM. | PROTOCOLO_1298_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-156/AP | 03/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.502439/2017-38 | OFÍCIO Nº 119626/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT Anexo Nota Técnica P2A3-NT-175-2023 | Plano de Trabalho referente ao Plano Básico Ambiental – PBAQ - RV0 (SEI14812740),versão junho/2023, da BR-156/AP - Lotes 1, 2 e 3 do Tronco Sul, segmento Km 27,0 ao Km210,18, Contrato nº 093/2022 (SEI10843737) . | OF 119626/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 06/07/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO 1354_2023_PT_ECI_PROSUL_CT-93-2022_BR242MT_LOTE A | Entrega de Plano de Trabalho do ECI Preliminar – BR-242/MT LOTE A | PROTOCOLO_1354_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 07/07/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO_1358_2023 _PROSUL_CT93-2022_PTF_BR317AM_LOTE A | Entrega – Produto 3.1.1. Plano de Trabalho de Fauna (PTF) – BR-317/AM– RV1. | PROTOCOLO_1358_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 13/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80. | OFÍCIO Nº 125185/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT | BR-317/AM. Contrato nº 093/2022 - Análise do Produto 3.1.1. Plano deTrabalho de Fauna- RV0. | OF 125185/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 13/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 119322/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Análise do 6º Relatório Coordenação Execução dos Serviços – RCES06 – RV0, versão junho/2023 - LOTE A Anexo I- Nota Técnica nº P2A3-NT-168-2023-STE/SIMEMP (SEI 14966545); II - NOTA TÉCNICA Nº: 49/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 14976679). | OF 119322/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 13/07/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1394-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Em resposta ao Ofício nº 119322/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – 6º Relatório Coordenação Execução dos Serviços – RV0 (SEI 14791946) - Lote A. Solicita Medição | PROTOCOLO_1394_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 14/07/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO 1420_2023_PROSUL_CT93-2022_PT_ECI_BR-317/AM_LOTE A | Plano de Trabalho do Estudo do Componente Indígena-BR-317/AM _RV0 Processo nº 50600.007511/2019-80. | PROTOCOLO_1420_2023 | Informativo
| NT | BR-230/AM | 17/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | NOTA TÉCNICA Nº: 50/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Análise do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para o licenciamento ambiental da implantação da ponte sobre o rio Mucuim, km 753 – BR-230/AM - REV0(Jun.2023) (SEI 14771411 e 14771427) referente ao LOTE A, do Contrato nº 093/2022 (SEI 10843737) | NOTA TÉCNICA Nº 50/2023/CEPAM | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 21/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80. | OFÍCIO Nº 134674/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | Plano de Trabalho do Estudo do Componente Indígena ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena - PBAI -RV0, (SEI 15119687), versão julho/2023- Contrato nº 093/2022. | OF 134674/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 28/07/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80. | OFÍCIO Nº 138574/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno - RV0 (SEI 14960259), versão junho/2023 - Contrato nº 093/2022. Anexo : Nota Técnica nº P2A3-NT-198-2023 (SEI 15210172) | OF 138574/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 31/07/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_1542_2023 _PROSUL_CT93-2022_PTF_BR317AM_LOTE A | Entrega – Produto 3.1.1. Plano de Trabalho de Fauna (PTF) – BR-317/AM – RV2. | PROTOCOLO_1542_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 01/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFICIO Nº 141096/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | BR-230/AM: ponte sobre o rio Mucuim, km 753: licenciamento ambiental: análise do Inventário Florestal. Anexo: NOTA TÉCNICA Nº: 58/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 15209184). | OF 141096/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 01/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 141507/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | BR-317/AM. Documentos da equipe técnica de fauna para acesso a terras indígenas. | OF 141507/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 01/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 141560/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-317/AM. Manifestação do IBAMA sobre o Plano de Trabalho de Fauna. | OF 141560/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 03/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO 1575-2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Substituição Equipe Técnica do Lote A. Processo nº 50600.000865/2021-18. | PROTOCOLO_1575_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 04/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_1557-2023_PROSUL_CT93-2022_PACM_BR230AM_LOTE A | Entrega – Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM) da BR-230/AM - RV0. | PROTOCOLO_1557_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 08/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_15812/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | 7º RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – RCES07 – RV0 DO LOTE A. | PROTOCOLO_15812_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 08/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 144947/2023/CEPAM/CGMAB/DPP | BR-317/AM. Procedimentos para autorização de ingresso em terra indígena pela FUNAI. | OF 144947/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 08/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_1613_2023 _PROSUL_CT93-2022_ELF_BR317AM_LOTE A | Documentação dos profissionais que pleiteiam autorização de ingresso nas Terras Indígenas Boca do Acre e Apurinã 124 com o objetivo de realizar pesquisa/estudo/levantamento de Herpetofauna, Avifauna, Pequenos mamíferos não voadores, Médios e Grandes Mamíferos, Quiropterofauna, Ictiofauna, Macroinvertebrados Bentônicos, | PROTOCOLO_1613_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_ 1665_2023 _PROSUL_CT93-2022_MALARÍGENO_BR317AM_LOTE A | Entrega do Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno da BR-317/AM - RV1. | PROTOCOLO_1665_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 14/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1669_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade -Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 1 – BR-242/MT. Processo nº: 50600.507005/2017-24. | PROTOCOLO_1669_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 14/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1670_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 1 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT | PROTOCOLO 1670_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1671_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade -Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 2 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1671_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1672_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 2 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_1672_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1673_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade - Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 3 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1673_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1674_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 3 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_1674_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1675_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade -Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 4 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1675_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1676_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 4 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_1676_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1677_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade -Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 5 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1677_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1678_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 5 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_1678_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1679_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade -Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 6 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1679_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1680_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 6 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_1680_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1684_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade - Amazônia (Xingu) - Ciclo I – Reunião 7 – BR-242/MT. | PROTOCOLO_1684_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_1685_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega do Relatório de Prestação de Viagem da Reunião 7 em Terra indígena –Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I da BR-242/MT | PROTOCOLO_1685_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-156/AP | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50008.000128/2018-17 | PROTOCOLO_1706/2023_PROSUL_CT-093-22_ PBAQ_BR156/AP | Entrega do Plano de Trabalho - PBAQ da BR-156/AP – RV1. | PROTOCOLO_1706_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 15/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_ 1657_2023 _PROSUL_CT93-2022_IF_BR230AM_LOTE A | Entrega – Produto 13.1.2. Inventário Florestal – BR-230/AM – RV2 | PROTOCOLO_1657_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 17/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 154132/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-317/AM - Autorização de ingresso em terra indígena | OF 154132/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 22/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1776_2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Resposta ao ofício nº 154132/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – Plano de Trabalho de Fauna RV2 – BR 317/AM.(Solicita Medição) | PROTOCOLO_1776_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 23/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO 1787-2023_PT_ECI_PROSUL_CT-93-2022_BR242MT_LOTE A | Entrega do Anexo - Plano de Trabalho do ECI Preliminar da BR-242/MT | PROTOCOLO_1787_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 25/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | "OFÍCIO Nº 159393/2023/CEPAM/CGMAB/DPP Anexo : Nota Técnica P2A3-NT-238-2023-STE/SIMEMP (SEI 15475835) " | BR-317/AM - Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno - RV1 (SEI 15365140) e anexo SIG (SEI 15365142), versão agosto/2023 - Contrato nº 093/2022. | OF 159393/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 25/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_ 1800_2023 _PROSUL_CT93-2022_RAS_BR230AM_LOTE A | Entrega — Produto 9.1.1 Relatério Ambiental Simplificado Preliminar (RAS) —Ponte sobre o rio Mucuim, na Rodovia BR-230/AM — RV1, Processo n°: n° §0601.000579/2020-61.Prezado Coordenador," | PROTOCOLO_1800_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 25/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1807_2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Resposta ao ofício nº 159393/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno RV1 (SOLICITA MEDIÇÃO) | PROTOCOLO_1807_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 29/08/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 160403/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | 7º Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços LOTE A – RCES07 – RV0 (SEI 15323673),versão agosto de 2023. | OF 160403/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 29/08/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1823_2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Resposta ao ofício nº 160403/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – 7º Relatório de Coordenação Lote A (SOLICITA MEDIÇÃO) | PROTOCOLO_1823_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 01/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 164039/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-230/AM: análise do Inventário Florestal. Anexo:NOTA TÉCNICA Nº: 68/2023/CEPAM/CGMAB | OF 164039/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM |  | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | "OFÍCIO Nº 166020/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE Anexos:I- Nota Técnica nº P2A3-NT-235-2023-STE/SIMEMP(SEI15555703)" | BR-230/AM Plano de Ação para o Controle deMalária (PACM) Preliminar – RV0 (SEI15301706) e anexo SIG (SEI15301712 versãoagosto/2023. | OF 166020/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 05/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50008.000128/2018-17 | OFÍCIO Nº 166165/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE Anexos: Nota Técnica nº P2A3-NT-243-2023-STE/SIMEMP (SEI 15559747) | Plano de Trabalho referente ao Plano Básico Ambiental – PBAQ - RV1 (SEI 15395695), versão agosto/2023, e anexos, da BR-156/AP - Lotes1, 2 e 3 do Tronco Sul, segmento Km 27,0 ao Km 210,18, Contrato nº 093/2022 (SEI 10843737) | OF 166165/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 05/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_1883_2023 _PROSUL_CT93-2022_ELF_BR317AM_LOTE A | Comunicado de Início das Atividades de Campo para Levantamento de dados primários de fauna na área de estudos da BR-317/A | PROTOCOLO_1883_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 05/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 167094/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Contrato nº 93/2022 - Substituição Equipe Técnica do Lote A. | OF 167094/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 05/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_1890_2023_PROSUL_CT93-2022_LOTE A | Resposta ao ofício nº 164039/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE – BR-230/AM: ponte sobre o rio Mucuim, km 753: licenciamento ambiental: análise do Inventário Florestal ( Solicita Medição ) | PROTOCOLO_1890_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 06/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_1972_2023 _PROSUL_CT93-2022_ELF_BR317AM_LOTE A | Encaminha Atestados de Saúde da Equipe Técnica responsável pelo levantamento de dados primários de fauna na área de estudo da BR-317/AM. | PROTOCOLO_1972_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 06/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 168607/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Assunto: BR-317/AM - Autorização de ingresso em terra indígena | OF 168607/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 11/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_ 1982_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Retificação aos Protocolos de Encaminhamento dos Relatórios de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade - Amazônia (Xingu) - Ciclo I – BR-242/MT e respectivos Anexos. | PROTOCOLO_1982_2023 | Informativo
196 | Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_ 2028_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega dos Relatórios de Reunião em Terra Indígena - Alta Complexidade - Amazônia (Xingu) - Ciclo I da BR-242/MT. | PROTOCOLO_2028_2023 | Informativo
197 | Ofícios Prosul | BR-242/MT | 15/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_2029_2023 _PROSUL_CT93-2022_VIA_ECI_BR242MT_LOTE A | Entrega dos Relatórios de Prestação de Viagem: Reuniões em Terra indígena – Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I, da BR-242/MT. | PROTOCOLO_2029_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-163/PA | 22/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.000865/2021-18 | OFÍCIO Nº 175053/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Plano de Trabalho e Cronograma Físico e Financeiro para apresentação dos estudos etnoecológicos e elaboração do PBAi nas terras indígenas na área da brangência da BR 163/PA. | OF 175053/2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-317/AM | 22/09/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.007511/2019-80 | OFÍCIO Nº 178220/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT | BR-317/AM - Manifestação da SVSA/MS sobre o Plano Amostral para Levantamento Entomológico da Avaliação do Potencial Malarígeno | OF 178220/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 22/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_2068-2023_PROSUL_CT93-2022_ARTs_PACM_BR230AM_LOTE A | Entrega das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) – Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM) da BR-230/AM - RV0 (SEI 15301706 | PROTOCOLO_2068_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 25/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | Protocolo_ 2102_2023 _PROSUL_CT93-2022_LOTE A-Mobilização Equipe | Substituição na Equipe Técnica do Contrato n° 93/2022 (Lote A).Processo nº: 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2102_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-317/AM | 27/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.007511/2019-80 | PROTOCOLO_ 2123_2023 _PROSUL_CT93-2022_ECI_BR317AM_LOTE A | Entrega do Plano de Trabalho do Estudo do Componente Indígena da BR-317/AM RV1 | PROTOCOLO_2123_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-163/PA | 28/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2141_2023 _PROSUL_CT93-2022_PT_BR163/PA_LOTE A | Solicitação de dilação de prazo para apresentação do Plano de Trabalho e Cronograma Físico e Financeiro para apresentação dos estudos etnoecológicos e elaboração do PBAi nas terras indígenas na área de abrangência da BR 163/PA, em resposta ao Ofício Nº175053/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 15679199). | PROTOCOLO_2141_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-230/AM | 29/09/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50601.000579/2020-61 | PROTOCOLO_ 2180_2023 _PROSUL_CT93-2022_PCA_BR230AM_LOTE A | Entrega do Plano de Controle Ambiental – PCA da BR-230/AM - Ponte sobre o Rio Mucuim. | PROTOCOLO_2180_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-230/AM | 09/10/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50601.000579/2020-61 | OFÍCIO Nº 189127/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-230/AM: ponte sobre o rio Mucuim, km 753: licenciamento ambiental: análise do Relatório Ambiental Simplificado | OF 189127/2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | Administrativo | 09/10/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_2223/2023_PROSUL_CES_1-1-1_CT93-2022_LOTE A | Entrega do 8º Relatório de Coordenação de Execução dos Serviços (RCES08) - LOTE A | PROTOCOLO_2223_2023 | Informativo
| Ofícios Prosul | BR-163/PA |  | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.000865/2021-18 | PROTOCOLO_ 2278_2023 _PROSUL_CT93-2022_PT_BR163PA_LOTE A | Entrega do Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro para apresentação dos estudos etnoecológicos e elaboração do PBA nas terras indígenas na área de abrangência da BR 163/PA | PROTOCOLO_2278_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | BR-242/MT | 16/10/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.507005/2017-24 | OFÍCIO Nº 191873/2023/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | BR-242/MT - Componente indígena do licenciamento ambiental da BR-242/MT- Análise dos Relatórios de Reunião emTerra Indígena Alta Complexidade _Amazônia (Xingu)-Ciclo I(SEI15685467), e dos Relatórios de Prestação de Viagem – Alta Complexidade – Amazônia (Xingu) – Ciclo I (SEI15685558)." | OF 191873_2023 | Informativo
| Ofícios DNIT | Administrativo | 16/10/2023 | Entrada | CGMAB | PROSUL | 50600.037078/2023-93 | OFÍCIO Nº 193333/2023/CGMAB/DPP/DNIT SEDE | Contratos nº 93, 94 e 95/2022 - Sistema de Gestão dos Contratos | OF 191873_2023 | Em Andamento
| Ofícios Prosul | BR-242/MT | 18/10/2023 | Saída | PROSUL | CGMAB | 50600.507005/2017-24 | PROTOCOLO_2303_2023 _PROSUL_CT93-2022_CNS_BR242MT_LOTE A | Entrega do 1º Relatório de Prestação de Serviços de Consultoria da BR-242/MT – Alta Complexidade - Amazônia (Xingu) – RV0 | PROTOCOLO_2303_2023 | Informativo